| УТВЕРЖДЕНО куратором мероприятия регионального проекта «Социальная активность» «____» _____________ 20___ г. ____________ / Кем Ю.В. | СОГЛАСОВАНО протоколом управляющего совета муниципальной программы «Молодёжь Копейска» от _____________ № __________ |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

проекта «Социальная активность»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | «Социальная активность» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Куратор проекта | Кем Юлия Викторовна |  | Заместитель Главы городского округа, руководитель аппарата администрации, исполняющий обязанности заместителя Главы городского округа по социальному развитию на основании распоряжения от 13.09.2021 №579-р |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Лепский Николай Геннадьевич, начальник отдела по делам молодёжи администрации Копейского городского округа |  | ГРБС - Администрация Копейского городского округа |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Молодёжь Копейска |  |  |
|  | 1.1. | Подпрограмма муниципальной программы (при наличии) | - |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта |  |  | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2025 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере поддержки добровольчества (волонтёрства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтёрскую) деятельность |  |  | «НП»1, «РП»1, «ГП»1, | человек | 9200 | 9400 | 9600 | 9900 | 10100 | 10300 | 10500 | Возрастающий | Да |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |  | 15 |  |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере поддержки добровольчества (волонтёрства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтёрскую) деятельность | человек |  |  | 9200 |  |  | 9250 |  |  | 9350 |  |  |  |  | 9400 |  |  |  |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере поддержки добровольчества (волонтёрства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодёжью | Осуществление текущей деятельности | Проведение мероприятий в период с мая по декабрь по направлению «Поддержка молодёжного творчества. Досуг молодёжи» | Ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтёрства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтёрскую) деятельность |

5. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере поддержки добровольчества (волонтёрства)» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодёжью | Отдел по делам молодёжи | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 2370,00 |
|  | областной бюджет |  | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 2070,00 |
|  | местный бюджет |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 300,00 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч.8 |  |  | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 2370,00 |
| областной бюджет |  |  | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 2070,00 |
| местный бюджет |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 300,00 |

6. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере поддержки добровольчества (волонтёрства) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий с детьми и молодёжью | Май 2025 Май 2026 Май 2027 Май 2028 Май 2029 Май 2030 | Декабрь 2025 Декабрь 2026 Декабрь 2027 Декабрь 2028 Декабрь 2029 Декабрь 2030 | Отдел по делам молодёжи | X |  |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий по направлению «Поддержка молодёжного творчества. Досуг молодёжи» | Май 2025 Май 2026 Май 2027 Май 2028 Май 2029 Май 2030 | Декабрь 2025 Декабрь 2026 Декабрь 2027 Декабрь 2028 Декабрь 2029 Декабрь 2030 | Отдел по делам молодёжи | X |  |
| 1.1.2 | Приобретение призов командам-победителям и услуг по проведению и организации мероприятий | Февраль 2025 Февраль 2026 Февраль 2027 Февраль 2028 Февраль 2029 Февраль 2030 | Декабрь 2025 Декабрь 2026 Декабрь 2027 Декабрь 2028 Декабрь 2029 Декабрь 2030 | Отдел по делам молодёжи | X | Платёжное поручение |

Указывается уровень соответствия, декомпозированного до муниципального образования показателя. Для проектов: «НП» (национального проекта), «ГП» (государственной программы Челябинской области), «РП» (регионального проекта), «ВДЛ» (показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607), «ИП» (иного проекта, не относящегося к национальным/региональным проектам). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

Здесь и далее указываются единицы измерения по ОКЕИ

Здесь и далее указывается значение показателя за год предшествующий году разработки проекта муниципальной программы

Указывается тип мероприятия (результат) и соответствующий ему набор контрольных точек, который определен в единых методических рекомендациях по подготовке и реализации национальных проектов соответствии с Методическими рекомендациями указанными в пункте 13 Порядка;

Формулировка характеристики мероприятия (результата) должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование