- Приложение 4 к Порядку

Отчет о реализации муниципальной  программы Копейского городского округа 
«Развитие системы социальной защиты населения Копейского городского округа»

за  2024 год

Таблица 1. Информация об исполнении финансирования муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы/ мероприятия | Объемы финансирования (тыс. руб.) / значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уровень бюджета, |  |  |  |  |  |  |  | Итого по объемам финансирования |  |  |
|  |  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  | Местный бюджет |  | Внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  |
|  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Выплата пособия на ребенка семьям, среднедушевой доход в которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в Челябинской области | 0,00 | 0,00 | 13207,00 | 13189,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13207,00 | 13189,93 | 99,9 |
| 2 | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка | 0,00 | 0,00 | 5246,20 | 5240,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5246,20 | 5240,13 | 99,9 |
| 3 | Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на оплату услуг ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 24620,40 | 24543,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24620,40 | 24543,69 | 99,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0,00 | 0,00 | 76790,05 | 76790,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76790,05 | 76790,05 | 100 |
| 5 | Обеспечение деятельности по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0,00 | 0,00 | 7483,12 | 7483,12 | 994,24 | 573,62 | 0,00 | 0,00 | 8477,36 | 8056,74 | 95,0 |
| 6 | Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 0,00 | 0,00 | 29130,10 | 29124,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29130,10 | 29124,95 | 100 |
| 7 | Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 0,00 | 0,00 | 107964,30 | 107964,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107964,30 | 107964,30 | 100 |
| 8 | Оказание мер социальной поддержки гражданам, имеющим звание «Ветеран труда Челябинской области» | 0,00 | 0,00 | 70037,95 | 70037,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70037,95 | 70037,95 | 100 |
| 9 | Дополнительные меры социальной поддержки детей погибших участников ВОВ и приравненных к ним лиц | 0,00 | 0,00 | 7771,63 | 7769,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7771,63 | 7769,17 | 99,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | Ежемесячные денежные выплаты для оплаты жилищно-коммунальных услуг федеральным льготникам | 91878,18 | 90534,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91878,18 | 90534,87 | 98,5 |
| 11 | Обеспечение мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | 0,00 | 0,00 | 507,15 | 479,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507,15 | 479,42 | 94,5 |
| 12 | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки: - женщинам – участникам ВОВ; - лицам, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда»; - одиноко проживающим ветеранам, достигшим 80 лет | 0,00 | 0,00 | 173,29 | 173,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,29 | 173,29 | 100 |
| 13 | Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» | 19740,65 | 19740,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19740,65 | 19740,65 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт отдельным категориям граждан | 0,00 | 0,00 | 17661,70 | 17656,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17661,70 | 17656,37 | 100 |
| 15 | Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантийному перечню услуг по погребению | 0,00 | 0,00 | 1935,80 | 1935,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1935,80 | 1935,80 | 100 |
| 16 | Руководство и управление в сфере социальной защиты населения округа | 0,00 | 0,00 | 24739,69 | 24739,69 | 21,60 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 24761,29 | 24761,29 | 100 |
| 17 | Выплаты на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, оплата труда приемного родителя | 0,00 | 0,00 | 103882,70 | 103870,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103882,70 | 103870,37 | 100 |
| 18 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 0,00 | 0,00 | 7224,03 | 7224,03 | 2671,70 | 1985,39 | 0,00 | 0,00 | 9895,73 | 9209,42 | 93,06 |
| 19 | Содержание и обеспечение деятельности ЦПД на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 0,00 | 0,00 | 49870,03 | 49870,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49870,03 | 49870,03 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение социальных услуг, нуждающихся в постоянном или временном нестационарном обслуживании | 0,00 | 0,00 | 86355,14 | 86355,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86355,14 | 86355,14 | 100 |
| 21 | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на предоставление временного приюта несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 0,00 | 0,00 | 60227,64 | 60097,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60227,64 | 60097,51 | 100 |
| 22 | Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на ремонт отопительной системы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,90 | 0,00 | 0,0 |
| 23 | Расходы на обеспечение функций местного самоуправления | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8374,46 | 8197,79 | 0,00 | 0,00 | 8374,46 | 8197,79 | 97,9 |
| 24 | Реализация переданных полномочий по назначению государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта | 0,00 | 0,00 | 47,20 | 47,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,20 | 47,20 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | Реализация переданных государственных полномочий по назначению гражданам единовременной социальной выплаты на оплату приобретения внутридомового газового оборудования (возмещение расходов на оплату оборудования) и оплату работ по его установке и формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 199,80 | 199,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,80 | 199,80 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 26 | Реализация переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины, и формированию реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц, открытых в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 10688,75 | 10688,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10688,75 | 10688,75 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 27 | Реализация переданных государственных полномочий по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) семьям, имеющим детей, областного материнского (семейного) капитала, формированию электронных реестров для зачисления денежных средств на счета физических лиц в кредитных организациях и электронных реестров для зачисления денежных средств на счета организаций в кредитных организациях | 0,00 | 0,00 | 561,80 | 530,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,80 | 530,57 | 94,4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 28 | Осуществление переданных государственных полномочий по назначению ежегодной денежной выплаты на приобретение одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы для ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации по очной форме обучения | 0,00 | 0,00 | 794,30 | 638,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 794,30 | 638,70 | 80,4 |
| 29 | Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами за счет средств резервного фонда Правительства РФ | 2387,55 | 2387,55 | 99,49 | 99,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2487,04 | 2487,04 | 100 |
| 30 | Ежемесячные денежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан за счет средств резервного фонда Правительства РФ | 5741,38 | 5741,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5741,38 | 5741,38 | 100 |
| ИТОГО |  | 119747,76 | 118404,45 | 707219,26 | 706749,45 | 12074,90 | 10778,40 | 0,00 | 0,00 | 839041,92 | 835932,30 | 99,6 |

Таблица 2. Информация о выполнении показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |  | Уровень исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1: Повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан. |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1 | Задача 1: Повышение доходов и потребительских возможностей малоимущего населения. |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество малоимущего населения, получившего социальные выплаты | семей | 2 800 | 2 800 | 100 |  |
| 1.1.2 | Удельный вес семей, получающих субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг, в процентах от общего количества семей (%) | процент | 6,8 | 6,8 | 100 |  |
| 1.2 | Задача 2: Повышение доходов и потребительских возможностей отдельных категорий граждан, имеющих заслуги перед государством и граждан, переживших лишения |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество граждан, имеющих заслуги перед государством, и граждан, переживших лишения, получивших социальную помощь, установленную законодательством | человек | 26 850 | 26 850 | 100 |  |
| 1.3 | Задача 3: Предоставление социальных гарантий отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество граждан, которым предоставлены социальные гарантии | человек | 205 | 193 | 94,1 | значение по фактическим показателям |
| Цель 2: Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках проведения эффективной реабилитации и адаптации детей, находящихся в сложной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Задача 1: Улучшение качества жизни детей-сирот, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество граждан, получивших социальные выплаты | человек | 520 | 520 | 100 |  |
| 2.1.2 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания, в процентах от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве | процент | 77 | 77 | 100 |  |
| 2.1.3 | Удельный вес детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, возвращенных в «биологическую» семью, от количества выявленных | процент | 45 | 42 | 93 | значение по фактическим показателям |
| 2.2 | Задача 2: содержание и обеспечение деятельности МБУ «ЦПД» на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены меры социальной поддержки | человек | 60 | 60 | 100 |  |
| Цель 3: Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, неблагополучных семей с детьми, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, через социальное обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Задача 1: Предоставление услуг по социальному обслуживанию для пожилых инвалидов |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Количество обслуживаемых на дому | человек | 1 000 | 1 247 | 125 | значение по фактическим показателям |
| 3.1.2 | Обеспеченность одиноко проживающих пожилых людей и инвалидов нестационарными (надомными) формами обслуживания в процентах от числа нуждающихся | процент | 100 | 125 | 125 | значение по фактическим показателям |
| 3.1.3 | Количество обслуженных граждан в полустационарных условиях пребывания | человек | 385 | 385 | 100 |  |
| 3.1.4 | Количество обслуженных престарелых и инвалидов в отделении временного пребывания (чел.) | человек | 65 | 65 | 100 |  |
| 3.1.5 | Количество социальных услуг, оказанных мобильной социальной службой жителям отдаленных населенных пунктов | услуг | 800 | 5 142 | 643 | увеличение количества услуг (выезды в связи с подтоплением) |
| 3.2 | Задача 2: Предоставление временного приюта несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную ситуацию |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Количество обслуженных несовершеннолетних в стационарных условиях пребывания | человек | 90 | 90 | 100 |  |
| 3.2.2 | Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированном учреждении, в процентах от общего числа безнадзорных и беспризорных детей (%) | процент | 85 | 85 | 100 |  |

Начальник управления__________________ Клем Е.В.

Исполнитель __________________Рылеева И.С.