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УТВЕРЖДЕН
протоколом управляющего совета
муниципальной программы
«Развитие культуры Копейского городского округа»
от 30.06.2026 № 9

ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий
«Библиотечное обслуживание. Создание единого информационного пространства»

1. Основные положения

	Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий
	Начальник управления культуры, 
Жуков Д.Ю.

	Наименование главного распорядителя бюджетных средств
	управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – управление культуры)

	Связь с муниципальной программой
	«Развитие культуры Копейского городского округа»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Базовое значение 2024 год
	Значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя


	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Задача 2 «Совершенствование библиотечного обслуживания населения округа в информационной, культурной и образовательной сферах. Формирование у населения устойчивого интереса к чтению»

	1.1
	Охват населения библиотечными формами обслуживания
	процентов
	34,7
	34,7
	35,2
	35,2
	35,2
	-
	-
	Управление культуры




3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единицы измерения
	Базовое значение 2024 год
	Значение показателя по годам

	
	
	
	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Задача 2 «Совершенствование библиотечного обслуживания населения округа в информационной, культурной и образовательной сферах. Формирование у населения устойчивого интереса к чтению»

	1.1
	Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Учреждениями культуры реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации
	Единиц
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
	Единиц
	3
	4
	4
	4
	4
	0
	0




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.3
	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Обеспечено комплектование книжных фондов муниципальных библиотек
	Тысяча экземпляров
	не менее 1,785
	не менее 0,6
	не менее 1,2
	не менее 1,2
	не менее 1,2
	0
	0

	1.4
	Проведение ремонтных работ
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество объектов, в которых проведены ремонтные работы 
	Единиц
	5
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5
	Составление технического задания, проектно-сметной документации
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество объектов, на ремонт которых разработа-ны техническое задание, проектно-сметная документация
	Единиц
	2
	1
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6
	Проведение противопожарных мероприятий
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество объектов, в которых проведены противопожарные мероприятия
	Единиц
	1
	0
	4
	2
	2
	0
	0

	1.7
	Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество объектов, в которых проведены работы по обеспечению без-опасных условий жизнедеятельности
	Единиц
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8
	Укрепление материально-технической базы
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество объектов, в которых укреплена материально-техническая база
	Единиц
	2
	7
	7
	10
	9
	0
	0




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.9
	Проведение фестивалей, мероприятий и праздников, профессиональных праздников
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество конкурсов, фестивалей, мероприятий и праздников, профессиональ-ных праздников
	Единиц
	не 
менее 4
	не менее 5
	не менее 5
	не менее 5
	не менее 5
	0
	0

	1.10
	Расходы на уплату налогов
	Осуществление текущей деятельности
	Количество учреждений, не имеющих задолженности по налогам
	Единиц
	-
	-
	1
	1
	1
	0
	0

	1.11
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	Осуществление текущей деятельности
	Количество учреждений, выполнивших муниципальное задание
	Единиц
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	0





4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

	№
	Источник финансового обеспечения
	Ответствен-ный исполнитель
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Всего:

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 2 «Совершенствование библиотечного обслуживания населения округа в информационной, культурной и образовательной сферах. Формирование у населения устойчивого интереса к чтению»

	1.1
	Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений
	Управление культуры
	3691,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3691,20

	
	областной бюджет
	
	3506,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3506,60

	
	местный бюджет
	
	184,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	184,60

	1.1.1
	Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система» Копейского городского округа, центральная городская детская библиотека
	Управление культуры
	3691,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3691,20

	
	областной бюджет
	
	3506,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3506,60

	
	местный бюджет
	
	184,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	184,60

	1.2
	Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации
	Управление культуры
	924,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	924,80

	
	федеральный бюджет
	
	689,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	689,36

	
	областной бюджет
	
	194,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	194,44

	
	местный бюджет
	
	41,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,00

	1.3
	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
	Управление культуры
	400,00
	800,00
	800,00
	800,00
	0,00
	0,00
	2800,00

	
	местный бюджет
	
	400,00
	800,00
	800,00
	800,00
	0,00
	0,00
	2800,00




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.4
	Проведение ремонтных работ
	Управление культуры
	74,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74,09

	
	местный бюджет
	
	74,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74,09

	1.5
	Составление проектно-сметной документации
	Управление культуры
	579,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	579,00

	
	местный бюджет
	
	579,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	579,00

	1.6
	Проведение противопожарных мероприятий
	Управление культуры
	0,00
	957,20
	1380,49
	833,18
	0,00
	0,00
	3170,87

	
	местный бюджет
	
	0,00
	957,20
	1380,49
	833,18
	0,00
	0,00
	3170,87

	1.7
	Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности
	Управление культуры
	24,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,00

	
	местный бюджет
	
	24,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,00

	1.8
	Укрепление материально-технической базы
	Управление культуры
	539,19
	508,00
	408,15
	955,46
	0,00
	0,00
	2410,80

	
	местный бюджет
	
	539,19
	508,00
	408,15
	955,46
	0,00
	0,00
	2410,80

	1.9
	Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий и праздников, профессиональных праздников
	Управление культуры
	225,30
	240,00
	240,00
	240,00
	0,00
	0,00
	945,30

	
	местный бюджет
	
	225,30
	240,00
	240,00
	240,00
	0,00
	0,00
	945,30

	1.10
	Расходы на уплату налогов
	Управление культуры
	0,00
	512,80
	689,60
	689,60
	0,00
	0,00
	1892,00

	
	местный бюджет
	
	0,00
	512,80
	689,60
	689,60
	0,00
	0,00
	1892,00

	1.11
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	Управление культуры
	65682,98
	49823,53
	65533,06
	65834,52
	0,00
	0,00
	246874,09

	
	областной бюджет
	
	48219,84
	29450,00
	26654,00
	16525,00
	0,00
	0,00
	120848,84

	
	местный бюджет
	
	17463,14
	20373,53
	38879,06
	49309,52
	0,00
	0,00
	126025,25

	Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч.
	
	72140,56
	52841,53
	69051,30
	69352,76
	0,00
	0,00
	263386,15


	федеральный бюджет
	
	689,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	689,36

	областной бюджет
	
	51920,88
	29450,00
	26654,00
	16525,00
	0,00
	0,00
	124548,88

	местный бюджет 
	
	19530,32
	23391,53
	42397,30
	52827,76
	0,00
	0,00
	138146,91




5. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

	№
	Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Вид подтвержда-ющего документа

	1
	2
	3
	4
	5

	Задача 2 «Совершенствование библиотечного обслуживания населения округа в информационной, культурной и образовательной сферах. Формирование у населения устойчивого интереса к чтению»

	1.3
	Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек
	X
	Х
	Х

	1.6
	Проведение противопожарных мероприятий
	X
	Х
	Х

	1.8
	Укрепление материально-технической базы
	X
	Х
	Х

	1.9
	Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий и праздников, профессиональных праздников
	X
	Х
	Х

	
	      Контрольная точка для мероприятий 1.3, 1.6, 1.8, 1.9. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору
	В сроки установленные законодательством
	Управление культуры
	Платежное поручение

	1.10
	Расходы на уплату налогов
	X
	Х
	Х

	
	      Контрольная точка. Произведена уплата налогов
	В сроки установленные законодательством
	Управление культуры
	Платежное поручение

	1.11
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	X
	Х
	Х

	
	      Контрольная точка 1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
	Ежегодно не позднее декабря, предшест-вующего отчетному году
	Управление культуры
	Муниципальное задание

	
	      Контрольная точка 2. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
	Ежеквартально
	Управление культуры
	Отчет
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