УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

от 23.01.2026 № 3

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Водоснабжение и водоотведение»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (далее -УГХ) |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Копейского городского округа |
| Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии) | «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача Реконструкция, модернизация и строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств ФРТ | км. | 0 | 11,37 | 23,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 3 | Протяженность сетей водоотведения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств ФРТ | км. | 0 | 4,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 4 | Мощность очистных сооружений на оз. Курлады после осуществления мероприятий по реконструкции с привлечением средств ФРТ | м3/сут | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 5 | Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведен капитальный ремонт в текущем году | км. | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| 6 | Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведена реконструкция в текущем году | км. | 0 | 0 | 6,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | УГХ |
| Задача актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа | да-1, нет-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | УГХ |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача Реконструкция, модернизация и строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция системы водоснабжения Копейского городского округа: - проектирование и реконструкция участка стального водовода Д=800, Челябинск - Копейск, - строительство подкачивающей водопроводной насосной станции | Приобретение товаров, работ, услуг | Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств ФРТ | км. | 0 | 11,37 | 23,5 | - | - | - | - |
| 2 | Реконструкция системы водоотведения городского округа: - проектирование и 1 этап реконструкции очистных сооружений канализации на оз. Курлады; - проектирование и реконструкция канализационного коллектора Д-1000 ул. Сутягина, 5а – очистные сооружения канализации оз. Курлады | Приобретение товаров, работ, услуг | Протяженность сетей водоотведения, в отношении которых осуществлены мероприятия по реконструкции с привлечением средств ФРТ | км. | 0 | 4,41 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | Мощность очистных сооружений на оз. Курлады после осуществления мероприятий по реконструкции с привлечением средств Фонда | м3/сут. | 0 | - | 25000 | - | - | - | - |
| 3 | Капитальный ремонт водовода № 9 Д=500 мм от ВНС 4-го участка до ул. Якира, общей протяженностью 6904 м., в том числе разработка ПСД | Приобретение товаров, работ, услуг | Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведен капитальный ремонт в текущем году | км. | 0 | - | - | 6,95 | - | - | - |
| 4 | Реконструкция водовода от ВНС п. Горняк до п. Северный Рудник (Д=160 с увеличением до Д=300мм), в том числе разработка ПСД | Приобретение товаров, работ, услуг | Протяженность сетей водоснабжения, в отношении которых произведена реконструкция ремонт в текущем году | км. | 0 | - | 6, 94 | - | - | - | - |
| Задача Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского округа | Приобретение товаров, работ, услуг | Наличие актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения городского округа | да-1, нет-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача Реконструкция, модернизация и строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения Копейского городского округа: - проектирование и реконструкция участка стального водовода Д=800, Челябинск - Копейск, - строительство подкачивающей водопроводной насосной станции | УГХ, Муниципальное унитарное предприятие «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» (далее – МУП «КСВВ») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 76483,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76483,68 |
|  | местный бюджет |  | 77,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,11 |
| 2 | Реконструкция системы водоотведения городского округа: - проектирование и 1 этап реконструкции очистных сооружений канализации на оз. Курлады; - проектирование и реконструкция канализационного коллектора Д-1000 ул. Сутягина, 5а – очистные сооружения канализации оз. Курлады | УГХ, МУП «КСВВ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 133952,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133952,16 |
|  | местный бюджет |  | 134,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134,09 |
| 3 | Капитальный ремонт водовода № 9 Д=500 мм от ВНС 4-го участка до ул. Якира, общей протяженностью 6904 м., в том числе разработка ПСД | МУП «КСВВ» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 91920,00 | 91920,00 | 122 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306400,00 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Реконструкция водовода от ВНС п. Горняк до п. Северный Рудник (Д=160 с увеличением до Д=300мм), в том числе разработка ПСД | МУП «КСВВ» |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  | Областной бюджет |  | 53102,00 | 123906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177008,00 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа | УГХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 1 126,10 | 1 126,10 | 1 126,10 | 1 126,10 | 0,00 | 0,00 | 4504,40 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий |  |  | 356795,14 | 216952,10 | 123686,10 | 1126,10 | 0,00 | 0,00 | 698559,44 |
| областной бюджет |  |  | 355457,84 | 215826,00 | 122560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693843,84 |
| местный бюджет |  |  | 1337,30 | 1126,10 | 1126,10 | 1 126,10 | 0,00 | 0,00 | 4715,60 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача Реконструкция, модернизация и строительство объектов системы водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения Копейского городского округа: - проектирование и реконструкция участка стального водовода Д=800, Челябинск - Копейск, - строительство подкачивающей водопроводной насосной станции |  | УГХ, МУП «КСВВ» |  |
|  | 1. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | До 31 декабря 2026 |  | Акт выполненных работ |
|  | 2. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | До 31 декабря 2026 |  | Платежное поручение |
| 2 | Реконструкция системы водоотведения городского округа: - проектирование и 1 этап реконструкции очистных сооружений канализации на оз. Курлады; - проектирование и реконструкция канализационного коллектора Д-1000 ул. Сутягина, 5а – очистные сооружения канализации оз. Курлады |  | УГХ, МУП «КСВВ» |  |
|  | 1. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | До 31 декабря 2026 |  | Акт выполненных работ |
|  | 2. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | До 31 декабря 2026 |  | Платежное поручение |
| 3 | Капитальный ремонт водовода № 9 Д=500 мм от ВНС 4-го участка до ул. Якира, общей протяженностью 6904 м., в том числе разработка ПСД |  | МУП «КСВВ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | До 01 апреля 2026 |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | До 01 мая 2026 |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | До 31 декабря 2026 |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | До 31 декабря 2027 |  | Платежное поручение |
| 4 | Реконструкция водовода от ВНС п. Горняк до п. Северный Рудник (Д=160 с увеличением до Д=300мм), в том числе разработка ПСД |  | МУП «КСВВ» |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | До 01 апреля 2026 |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | До 01 мая 2026 |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | До 31 декабря 2026 |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | До 31 декабря 2026 |  | Платежное поручение |
| Задача Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения Копейского городского округа |  | УГХ |  |
|  | 1. Закупка включена в план закупок. | До 01 апреля 2026 |  | План закупок |
|  | 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. | До 01 мая 2026 |  | Реестр контрактов |
|  | 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | До 31 декабря 2026 |  | Акт выполненных работ |
|  | 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | До 31 декабря 2026 |  | Платежное поручение |