УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

муниципальной программы

«Охрана окружающей среды в Копейском городском округе»

от 04.05.2026 №       5        1

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение благоприятной окружающей среды»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник отдела экологии и природопользования администрации Копейского городского округа (далее – отдел экологии и природопользования) Речкалов Андрей Александрович |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Копейского городского округа |
| Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии) | Охрана окружающей среды в Копейском городском округе |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача – Охрана и содержание зеленого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля озелененных цветников из числа цветников, подлежащих озеленению | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | МКУ КГО «Управление благоустройства» |
|  |  |  |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Городская служба заказчика» |
| 1.2 | Доля снесенных (опиленных) зеленых насаждений, из общего количества запланированных к сносу (опиловке) в текущем году. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Городская служба заказчика», управление образования, управление культуры |
| Задача — Улучшение санитарно-экологического состояния территории городского округа за счет внедрения комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее — ТКО) и вторичными ресурсами. Очистка территории городского округа от захламления отходами производства, потребления, иными видами отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок отходов из числа выявленных | % | 100 | 100 | - | - | - | - | - | МКУ КГО «Управление благоустройства» |
|  |  |  |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Городская служба заказчика» |
| 2.2 | Доля вывезенного мусора с территории городского округа в период весенних и осенних субботников | % | 100 | 100 | 20 | - | - | - | - | МКУ КГО «Управление благоустройства» |
|  |  |  |  | - | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Городская служба заказчика» |
| 2.3 | Доля вывезенных непрофильных отходов с мест (площадок) накопления ТКО из числа выявленных | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Городская служба заказчика» |
| Задача — Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля изготовленных и размещенных на контейнерных площадках информационных табличек из числа запланированных | % | 0 | 100 | - | - | - | - | - | МКУ КГО «Управление благоустройства» |
|  |  |  |  |  | 100 | - | - | - | - | МУ «Городская служба заказчика» |
| 3.2 | Доля отремонтированных контейнеров для накопления ТКО из числа запланированных для ремонта | % | 0 | 100 | - | - | - | - | - | МКУ КГО «Управление благоустройства» |
|  |  |  |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Городская служба заказчика» |
| 3.3 | Доля отремонтированных контейнерных площадок из числа запланированных для ремонта | % | 0 | - | - | - | - | - | - | МКУ КГО «Управление благоустройства» |
|  |  |  |  | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Городская служба заказчика» |
| 3.4 | Доля восстановленных подъездных путей к местам (площадкам) накопления ТКО из числа запланированных | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МУ «Городская служба заказчика» |
| 3.5 | Уровень обустройства контейнерных площадок, организованных на территории муниципального образования, в т.ч. специальных площадок для крупногабаритных ТКО | % | - | - | - | - | - | - | - | МКУ КГО «Управление благоустройства» |
|  |  |  |  | - | 75,0 | 83,0 | 85,0 | 87,0 | 89,0 | МУ «Городская служба заказчика» |

- Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Задача 1 - Охрана и содержание зеленого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение натуральных обследований зеленых насаждений для принятия решения о целесообразности их сноса (пересадки) | Текущая деятельность | - | ед. | 194 | 263 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| 1.2 | Выполнение работ по устройству цветников на землях общего пользования (скверы, парки, площади, улицы) | Приобретение товаров, работ, услуг | Площадь обустроенных цветников на землях общего пользования | м2 | 1 440 | 1405,3 | 2 900 | 2 900 | 2 900 | 2900 | 2900 |  |
| 1.3 | Выполнение работ по замене почвогрунта для цветников | Приобретение товаров, работ, услуг | Объем замененного почвогрунта для цветников | м3 | 125,58 | 0 | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |  |
| 1.4 | Осуществление работ по содержанию зеленых насаждений на территориях общего пользования, территориях образовательных учреждений, учреждений культуры | Текущая деятельность | Количество снесенных (опиленных) зеленых насаждений | шт. | 2320 | 1956 | 1300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
| Задача 2 — Улучшение санитарно-экологического состояния территории городского округа за счет внедрения комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее — ТКО) и вторичными ресурсами. Очистка территории городского округа от захламления отходами производства, потребления, иными видами отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ликвидация несанкционированных свалок отходов | Приобретение товаров, работ, услуг | Масса ликвидированных отходов | т | 4216,5 | 3773,51 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |  | 2000 |
| 2.2 | Санитарная очистка территории городского округа в период проведения весенних и осенних субботников | Приобретение товаров, работ, услуг | Объем вывезенного мусора | м3 | 3898 | 1036 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  | 3000 |
| 2.3 | Вывоз непрофильных отходов с мест (площадок) накопления ТКО | Приобретение товаров, работ, услуг | Масса вывезенных отходов | т | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 |
| Задача 3 — Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление и размещение информационных табличек для размещения на контейнерных площадках ТКО | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество табличек | шт. | 0 | 258 | 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 3.2 | Обеспечение запасными частями для ремонта контейнеров для накопления ТКО (колеса, педальные системы) | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество запасных частей | шт. | 0 | 117 | 170 | 120 | 120 | 120 |  | 120 |
| 3.3 | Выполнение работ по ремонту контейнерных площадок (восстановление основания, ограждения) | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество площадок | шт. | 0 | 0 | 50 | 50 | 30 | 30 |  | 30 |
| 3.4 | Обеспечение подъездных путей к местам (площадкам) накопления ТКО | Приобретение товаров, работ, услуг | Площадь восстановленных подъездных путей | кв.м | 0 | 4752,83 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  | 8000 |
| 3.5 | Создание и (или) оборудование мест (площадок) накопления ТКО жилого фонда | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество оборудованных площадок | ед. | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № | Источник финансового обеспечения |  |  | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 1 - Охрана и содержание зеленого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение работ по устройству цветников на землях общего пользования (скверы, парки, площади, улицы) местный бюджет |  |  | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 2 491,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491,76 |
|  |  |  |  | МУ «Городская служба заказчика» | 0 | 2 491,80 | 2 491, 80 | 2 491, 80 | 3 300,00 | 3 300,00 | 14075,40 |
| 1.2 | Выполнение работ по замене почвогрунта для цветников местный бюджет |  |  | МУ «Городская служба заказчика» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| 1.3 | Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений на территориях общего пользования, территориях образовательных учреждений |  |  | МУ «Городская служба заказчика» | 6 408,24 | 4 500,00 | 4 500, 00 | 4 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 32 908,24 |
|  |  |  |  | управление образования | 1 626,00 | 1 500,00 | 1 500, 00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 9 126,00 |
|  |  |  |  | управление культуры | - | 1 500,00 | 798,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 298,20 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 10 526,00 | 9 991,80 | 9 290, 00 | 8 491,80 | 11 800, 00 | 11 800, 00 | 61 899,60 |
| Задача 2 - Улучшение санитарно-экологического состояния территории городского округа за счет внедрения комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее — ТКО) и вторичными ресурсами. Очистка территории городского округа от захламления отходами производства, потребления, иными видами отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Ликвидация несанкционированных свалок отходов местный бюджет |  | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 9 915,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 915.11 |
|  |  |  |  | МУ «Городская служба заказчика» | 0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 29 000,00 |
| 2.2 |  | Санитарная очистка территории городского округа в период проведения весенних и осенних субботников |  | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 514,89 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114,89 |
|  |  |  |  | МУ «Городская служба заказчика» | 0 | 2 400,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 16 400,00 |
| 2.3 |  | Вывоз непрофильных отходов с мест (площадок) накопления ТКО |  | МУ «Городская служба заказчика» | - | 3 000,00 | - | - | - | - | 3 000,00 |
| Задача 3 — Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Изготовление и размещение информационных табличек для размещения на контейнерных площадках Местный бюджет |  | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 108,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108,88 |
|  |  |  |  | МУ «Городская служба заказчика» | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3.2 |  | Обеспечение комплектами колес для ремонта контейнеров для накопления ТКО Местный бюджет |  | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 91,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,26 |
|  |  |  |  | МУ «Городская служба заказчика» | 0,00 | 185,00 | 385,00 | 385,00 | 140,00 | 140,00 | 1235,00 |
| 3.3 |  | Выполнение работ по ремонту контейнерных площадок (восстановление основания, ограждения) Местный бюджет |  | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МУ «Городская служба заказчика» | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 3.4 |  | Обеспечение подъездных путей к местам (площадкам) накопления ТКО Местный бюджет |  | МУ «Городская служба заказчика» | 1 500,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 18 500,00 |
| 3.5 |  |  | Создание и (или) оборудование мест (площадок) накопления ТКО жилого фонда Местный бюджет | МУ «Городская служба заказчика» | - | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | 6 000,00 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. |  |  |  |  | 22 656,14 | 27 376,80 | 23 675,00 | 22 876,80 | 27 940,00 | 27 940,00 | 152 464,74 |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| № | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка |  | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1 - Охрана и содержание зеленого фонда |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение натуральных обследований зеленых насаждений для принятия решения о целесообразности их сноса (пересадки) |  | Х | Отдел экологии и природопользования | Акт обследования |
| 1.2 | Выполнение работ по устройству цветников на землях общего пользования (скверы, парки, площади, улицы) |  | Х | МКУ КГО «Управление благоустройства», МУ «Городская служба заказчика» | Х |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график |  | ежегодно с 01.01. |  | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта |  | ежегодно до 01.04 |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ |  | ежегодно до 01.10. |  | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ |  | ежегодно до 30.10 |  | Платежное поручение |
| 1.3 | Осуществление работ по замене почвогрунта для цветников |  | X |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график |  | ежегодно с 01.01. | МУ «Городская служба заказчика» | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта |  | ежегодно до 01.04 |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ |  | ежегодно до 01.05 |  | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ |  | ежегодно до 15.05 |  | Платежное поручение |
| 1.4 | Выполнение работ по содержанию зеленых насаждений на территориях общего пользования, территориях образовательных учреждений, учреждений культуры |  | Х |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график |  | ежегодно с 01.01. | МУ «Городская служба заказчика», управление образования, управление культуры | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта |  | ежегодно до 01.04 |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ |  | ежегодно до 01.08 |  | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ |  | ежегодно до 15.08 |  | Платежное поручение |
| Задача 2 - Улучшение санитарно-экологического состояния территории городского округа за счет внедрения комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (далее — ТКО) и вторичными ресурсами. Очистка территории городского округа от захламления отходами производства, потребления, иными видами отходов |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ликвидация несанкционированных свалок отходов |  | Х |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график |  | ежегодно с 01.01. | МКУ КГО «Управление благоустройства», МУ «Городская служба заказчика» | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта |  | ежегодно до 01.04 |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ |  | ежегодно до 01.11 |  | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ |  | ежегодно до 15.11 |  | Платежное поручение |
| 2.2 | Санитарная очистка территории городского округа в период проведения весенних и осенних субботников |  | Х |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график |  | ежегодно с 01.01. | МКУ КГО «Управление благоустройства», МУ «Городская служба заказчика» | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта |  | ежегодно до 01.04 |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ |  | ежегодно до 01.06 ежегодно до 01.10 |  | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ |  | ежегодно до 15.06 ежегодно до 15.10 |  | Платежное поручение |
| 2.3 | Вывоз непрофильных отходов с мест (площадок) накопления ТКО |  | Х |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график |  | ежегодно с 01.01. | МУ «Городская служба заказчика» | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта |  | ежегодно до 01.04 |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ |  | ежегодно до 01.06 ежегодно до 01.10 |  | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ |  | ежегодно до 15.06 ежегодно до 15.10 |  | Платежное поручение |
| Задача 3 — Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Изготовление и размещение информационных табличек для размещения на контейнерных площадках | Х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график | ежегодно с 01.01. |  | МКУ КГО «Управление благоустройства», МУ «Городская служба заказчика» | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта | ежегодно до 01.04 |  |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ | ежегодно до 01.06 |  |  | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ | ежегодно до 15.06 |  |  | Платежное поручение |
| 3.2 | Обеспечение запасными частями для ремонта контейнеров для накопления ТКО (колеса, педальные системы) | Х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график | ежегодно с 01.01. |  | МКУ КГО «Управление благоустройства», МУ «Городская служба заказчика» | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта | ежегодно до 01.04 |  |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ | ежегодно до 01.06 |  |  | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ | ежегодно до 15.06 |  |  | Платежное поручение |
| 3.3 | Выполнение работ по ремонту контейнерных площадок (восстановление основания, ограждения) | Х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график | ежегодно с 01.01. |  | МУ «Городская служба заказчика» | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта | ежегодно до 01.04 |  |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ | ежегодно до 01.10 |  |  | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ | ежегодно до 15.10 |  |  | Платежное поручение |
| 3.4 | Обеспечение подъездных путей к местам (площадкам) накопления ТКО | Х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график | ежегодно с 01.01. |  | МУ «Городская служба заказчика» | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта | ежегодно до 01.04 |  |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ | ежегодно до 01.12 |  |  | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ | ежегодно до 15.12 |  |  | Платежное поручение |
| 3.5 | Создание и (или) оборудование мест (площадок) накопления ТКО жилого фонда | Х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график | ежегодно с 01.01. |  | МКУ КГО «Управление благоустройства», МУ «Городская служба заказчика» | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контакта | ежегодно до 01.04 |  |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ | ежегодно до 01.10 |  |  | Акт выполненных работ |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ | ежегодно до 15.10 |  |  | Платежное поручение |