УТВЕРЖДЕН

Протоколом управляющего совета

муниципальной программы

«Развитие муниципальной системы

образования Копейского городского округа»

23.01.2026 №5

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления образования администрации Хлынина Марина Николаевна |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Управление образования администрации |
| Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии) | Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1. Обеспечение организации и проведения мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет общеобразовательных организаций, охваченных малозатратными формами летней занятости (полевые лагеря, походы, экспедиции), от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций в возрасте от 14 до 18 лет | процент | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Управление образования администрации |
| 1.2 | Доля несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, охваченных отдыхом в каникулярное время в организациях отдыха и оздоровления детей, лагерях с дневным пребыванием детей, в общем числе несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел | процент | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Управление образования администрации |
| 1.3 | Доля несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, принявших участие в профильных сменах, от общего числа несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел | процент | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Управление образования администрации |
| 1.4 | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего, дошкольного и дополнительного образования, имеющих в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности 1,2 категории опасности, обеспеченных квалифицированной охраной | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования администрации |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения | 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Обеспечение организации и проведения мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение учебных сборов для юношей допризывного возраста | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение мероприятий в соответствии с планом | процент | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Организация малозатратных форм летней занятости (полевых лагерей, походов, экспедиций) | Приобретение товаров, работ, услуг | Проведение мероприятий в соответствии с планом | процент | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете | Приобретение товаров, работ, услуг | Направление детей в профильные смены в соответствии с планом | процент | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на обеспечение квалифицированной охраной объектов образовательных организаций 1,2 категорий | Приобретение товаров, работ, услуг | Обеспечение охраной в четырех образовательных организациях | единиц | 4 | 4 | 5 |  | 5 | 5 | 5 | 5 |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № | Источник финансового обеспечения | Ответствен-ный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего: |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Обеспечение организации и проведения мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение учебных сборов для юношей допризывного возраста | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1.3. | Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 301,00 | 462,60 | 462,60 | 462,60 | 0,00 | 0,00 | 1688,80 |
|  | местный бюджет |  | 60,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 285,00 |
| 1.4. | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на обеспечение квалифицированной охраной объектов образовательных организаций 1,2 категорий | Управление образования администра-ции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 2486,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2486,60 |
|  | местный бюджет |  | 1197,30 | 5696,50 | 5696,50 | 5696,50 | 0,00 | 0,00 | 18286,80 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», всего, в т.ч. |  | Управление образования администра-ции | 4044,90 | 6284,10 | 6284,10 | 6284,10 | 0,00 | 0,00 | 22897,20 |
| федеральный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет |  |  | 2787,60 | 462,60 | 462,60 | 462,60 | 0,00 | 0,00 | 4175,40 |
| местный бюджет |  |  | 1257,30 | 5821,50 | 5821,50 | 5821,50 | 0,00 | 0,00 | 18721,80 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №1 | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение организации и проведения мероприятий по профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение учебных сборов для юношей допризывного возраста | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график | Ежегодно до 31.01. |  | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта | Ежегодно до 01.04. |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ (услуг) | Ежегодно до 30.08. |  | Счет-фактура |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ (услуг) | Ежегодно до 15.09. |  | Платежное поручение |
| 1.2. | Организация малозатратных форм летней занятости (полевых лагерей, походов, экспедиций) | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график | Ежегодно до 31.01. |  | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта | Ежегодно до 01.04. |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ (услуг) | Ежегодно до 30.08. |  | Счет-фактура |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ (услуг) | Ежегодно до 15.09. |  | Платежное поручение |
| 1.3. | Организация профильных смен для детей, состоящих на профилактическом учете | X | Управление образования администрации | X |
|  | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график | Ежегодно до 31.01. |  | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение соглашений с юр. лицами | Ежегодно до 01.04. |  | Соглашение |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка поставленного товара | Ежегодно до 30.08. |  | Счет-фактура |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата товара | Ежегодно до 15.09. |  | Платежное поручение |
|  | Предоставление субсидий на иные цели муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на обеспечение квалифицированной охраной объектов образовательных организаций 1,2 категорий |  | Управление образования администрации | X |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1. Закупка включена в план-график | Ежегодно до 31.01. |  | План-график |
|  | Контрольная точка 1.2. Заключение муниципального контракта | Ежегодно до 01.04. |  | Муниципальный контракт |
|  | Контрольная точка 1.3. Произведена приемка выполненных работ (услуг) | Ежегодно до 30.08. |  | Счет-фактура |
|  | Контрольная точка 1.4. Произведена оплата выполненных работ (услуг) | Ежегодно до 15.09. |  | Платежное поручение |

Начальник управления образования администрации                                                                                      М.Н. Хлынина