УТВЕРЖДЕН

Протоколом управляющего совета муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы Копейского городского округа»

от 20.01.2026 № 2

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие муниципальной службы Копейского городского округа»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник отдела муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы (далее – отдел) Архипенко Марина Викторовна |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Копейского городского округа |
| Связь с муниципальной программой и подпрограммой (при наличии) | Развитие муниципальной службы Копейского городского округа |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |
| Задача 1: Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы. Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Степень соответствия нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы законодательству Российской Федерации и Челябинской области, в процентах от общего количества принятых муниципальных нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы |
| Задача 2: Профессиональное развитие и профессиональное образование муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, получивших дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации, участвовавших в обучающих семинарах за счет средств областного и местного бюджетов от количества муниципальных служащих, запланированных к обучению в текущем году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы |
| Задача 3: Повышение эффективности работы с кадровым резервом. Формирование системы функционального кадрового резерва, внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, направленных на обеспечение повышения привлекательности и престижа муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля должностей муниципальной службы округа, на которые сформирован кадровый резерв: - высшей группы - главной группы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы |
| Задача 4: Формирование и ведение единого реестра должностей муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля муниципальных служащих, данные о которых включены в единую информационную систему реестра должностей муниципальной службы, к общему количеству муниципальных служащих | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 100 | отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы |
| Задача 5: Информационное обеспечение развития муниципальной службы, развитие существующих информационных и информационно-поисковых систем по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля нормативно-правовых актов о муниципальной службе, размещенных на официальном сайте администрации округа от общего количества нормативно-правовых актов, подлежащих размещению | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | 100 |  | отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы |
| Задача 6: Совершенствование методической работы по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию от общего числа муниципальных служащих, запланированных к прохождению аттестации в текущем году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы |
| Задача 7: Защита интересов муниципальных служащих администрации округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Доля муниципальных служащих, застрахованных на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением должностных обязанностей, от общего числа муниципальных служащих, запланированных к страхованию в текущем году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы |
| 7.2. | Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительную диспансеризацию, от общего числа муниципальных служащих, запланированных к прохождению диспансеризации в текущем году | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
| Задача 1: Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы. Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приведение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, в соответствие с законодательством Российской Федерации и Челябинской области | Осуществление текущей деятельности | Соответствия нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы законодательству Российской Федерации и Челябинской области - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 2: Профессиональное развитие и профессиональное образование муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации кадров и (или) профессиональная переподготовка | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную подготовку, получивших дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации, участвовавших в обучающих семинарах за счет средств областного и местного бюджетов | Чел. | 92 | 66 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Систематизация нормативной базы по вопросам муниципальной службы, повышение качества подготовки муниципальных служащих к прохождению аттестации | Осуществление текущей деятельности | Доведение до сведения муниципальных служащих информации, необходимой для качественной подготовки к аттестации и аттестации | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 3: Повышение эффективности работы с кадровым резервом. Формирование системы функционального кадрового резерва, внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, направленных на обеспечение повышения привлекательности и престижа муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Формирование кадрового резерва высшей группы и главной групп | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 4: Формирование и ведение единого реестра должностей муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Ведение реестра должностей муниципальной службы | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 5: Информационное обеспечение развития муниципальной службы, развитие существующих информационных и информационно-поисковых систем по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Размещение нормативно-правовых актов о муниципальной службе на официальном сайте администрации округа | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Задача 6: Совершенствование методической работы по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение аттестации муниципальных служащих | Осуществление текущей деятельности | Количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию | чел | 30 | 73 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Задача 7: Защита интересов муниципальных служащих администрации округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Страхование муниципальных служащих, на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением должностных обязанностей | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество муниципальных служащих, застрахованных на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением должностных обязанностей | чел | 226 | 211 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| 7.2. | Проведение дополнительной диспансеризации муниципальных служащих | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество муниципальных служащих, прошедших дополнительную диспансеризацию | чел | 253 | 201 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |

4.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Повышение квалификации кадров и (или) профессиональная переподготовка | Начальник отдела муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | 317,36 | 831,50 | 831,50 | 831,50 | 831,50 | 831,50 | 4474,86 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Страхование муниципальных служащих, на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением должностных обязанностей |  | 169,47 | 239,50 | 239,50 | 239,50 | 239,50 | 239,50 | 1366,97 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Проведение дополнительной диспансеризации муниципальных служащих |  | 874,24 | 1363,70 | 1363,70 | 1363,70 | 1363,70 | 1363,70 | 7692,74 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. |  |  | 1361,07 | 2434,70 | 2434,70 | 2434,70 | 2434,70 | 2434,70 | 13534,57 |
| местный бюджет |  |  | 1361,07 | 2434,70 | 2434,70 | 2434,70 | 2434,70 | 2434,70 | 13534,57 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий

| №1 | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Задача 1: Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы. Повышение открытости деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
|  | Приведение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, в соответствие с законодательством Российской Федерации и Челябинской области | X | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Х |  |
|  | Контрольная точка 1.1. – Приведение в соответствие с действующим законодательством | постоянно | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Муниципальные правовые акты |  |
| Задача 2: Профессиональное развитие и профессиональное образование муниципальных служащих |  |  |  |  |  |
|  | Повышение квалификации кадров и (или) профессиональная подготовка | X | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | X |  |
|  | Контрольная точка 2.1. – Закупка включена в план график | ежегодно до 30 апреля | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | План – график |  |
|  | Контрольная точка 2.2. – Заключение муниципального контракта | ежегодно до 30 октября | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Муниципальный контракт |  |
|  | Контрольная точка 2.3. – Прохождение обучения сотрудниками | ежегодно до 01 декабря | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Доступ к учебным материалам |  |
|  | Контрольная точка 2.4. – Произведена приемка выполненных работ | ежегодно до 15 декабря | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Акт выполненных работ |  |
|  | Контрольная точка 2.5 – Произведена оплата выполненных работ | ежегодно до 31 декабря | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Платежное поручение |  |
|  | Контрольная точка 2.6. – Выдача удостоверения | ежегодно до 31 декабря | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Удостоверение о повышении квалификации выдано работнику |  |
| Задача 3: Повышение эффективности работы с кадровым резервом. Формирование системы функционального кадрового резерва, внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, направленных на обеспечение повышения привлекательности и престижа муниципальной службы |  |  |  |  |  |
|  | Формирование кадрового резерва высшей группы и главной групп | постоянно | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Х |  |
|  | Контрольная точка 3.1. – не определена | Х |  | Х |  |
| Задача 4: Формирование и ведение единого реестра должностей муниципальной службы |  |  |  |  |  |
|  | Ведение реестра должностей муниципальной службы | постоянно | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Х |  |
|  | Контрольная точка 4.1. – не определена | Х |  |  |  |
| Задача 5: Информационное обеспечение развития муниципальной службы, развитие существующих информационных и информационно-поисковых систем по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |
|  | Размещение нормативно-правовых актов о муниципальной службе на официальном сайте администрации округа | постоянно | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Х |  |
|  | Контрольная точка 5.1. – не определена | Х |  | Х |  |
| Задача 6: Совершенствование методической работы по вопросам муниципальной службы |  |  |  |  |  |
|  | Проведение аттестации муниципальных служащих | Х | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Х |  |
|  | Контрольная точка 6.1 – не определена | ежегодно до 31 декабря | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Протокол |  |
| Задача 7: Защита интересов муниципальных служащих |  |  |  |  |  |
|  | Страхование муниципальных служащих, на случай причинения вреда здоровью и имуществу в связи с исполнением должностных обязанностей | Х | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Х |  |
|  | 7.1.Контрольная точка – Закупка включена в план график | ежегодно до 30.04.2024 | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | План – график |  |
|  | Контрольная точка 3.2. – Заключение муниципального контракта | ежегодно до 01 декабря | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Муниципальный контракт |  |
|  | Контрольная точка 3.3. – Произведена приемка выполненных работ | ежегодно до 15 декабря | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Акт выполненных работ |  |
|  | Контрольная точка 3.4. – Произведена оплата выполненных работ | ежегодно до 31 декабря | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Платежное поручение |  |
|  | Проведение дополнительной диспансеризации муниципальных служащих | Х | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Х |  |
|  | Контрольная точка 4.1. – Закупка включена в план график | ежегодно до 30 апреля | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | План - график |  |
|  | Контрольная точка 4.2. – Заключение муниципального контракта | ежегодно до 30 октября | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Муниципальный контракт |  |
|  | Контрольная точка 4.3. – Произведена приемка выполненных работ | ежегодно до 15 декабря | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Акт выполненных работ |  |
|  | Контрольная точка 4.4. – Произведена оплата выполненных работ | ежегодно до 31 декабря | Отдел муниципальной службы и кадров управления делами и муниципальной службы | Платежное поручение |  |