УТВЕРЖДЕН

протоколом управляющего совета

муниципальной программы

«Развитие культуры Копейского городского округа»

от 30.06.2026 № 9

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие народного художественного творчества»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления культуры, Жуков Д.Ю. |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – управление культуры) |
| Связь с муниципальной программой | «Развитие культуры Копейского городского округа» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 3 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество мероприятий, проведенных учреждениями культурно-досугового типа за год | единиц | 931 | не менее 970 | не менее 970 | не менее 970 | не менее 970 | не менее 970 | - | Управление культуры |

- Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единицы измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 3«Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение ремонтных работ, противопожарных мероприятий, энергосберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений | Приобретение товаров, работ, услуг | Учреждениями культуры реализованы мероприятия по ремонту, развитию инфраструктуры, укреплению материально-технической базы, разработке проектно-сметной документации | Единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий и праздников, профессиональных праздников | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество конкурсов, фестивалей, мероприятий и праздников, профессиональных праздников | Единиц | не менее 61 | не менее 60 | не менее 70 | не менее 70 | не менее 70 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Участие в конкурсах, фестивалях, мероприятиях и праздниках различного уровня | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество учреждений, принявших участие в конкурсах, фестивалях, меропри-ятиях и праздниках различного уровня | Единиц | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 1.4 | Проведение ремонтных работ | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов, в которых проведены ремонтные работы | Единиц | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1.5 | Составление технического задания, проектно-сметной документации | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов, на ремонт которых разработаны техническое задание, проектно-сметная документация | Единиц | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Проведение противопожарных мероприятий | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов, в которых проведены противопожарные мероприятия | Единиц | 10 | 1 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| 1.7 | Осуществление энергосбережения и повышение энергетической эффективности | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов, в которых проведены энергосберегающие мероприятия | Единиц | 6 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 1.8 | Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов, в которых проведены работы по обеспечению безопасных условий жизнедеятельности | Единиц | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Укрепление материально-технической базы | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов, в которых укреплена материально-техническая база | Единиц | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Устройство новогоднего ледового городка | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество объектов, установивших новогодний ледовый городок | Единиц | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1.11 | Судебные издержки | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество учреждений, направивших дела на рассмотрение в суд | Единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Расходы на уплату налогов | Осуществление текущей деятельности | Количество учреждений, не имеющих задолженности по налогам | Единиц | - | - | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 1.13 | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Осуществление текущей деятельности | Количество учреждений, выполнивших муниципальное задание | Единиц | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |

| 1.14 | Осуществление мероприятий социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области | Выполнение публичных обязательств перед физическими лицами, подлежащими исполнению в денежной форме | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача 3«Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение ремонтных работ, проти-вопожарных мероприятий, энерго-сберегающих мероприятий в зданиях учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности, и приобретение основных средств для муниципальных учреждений | Управление культуры | 17324,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17324,97 |
|  | областной бюджет |  | 17307,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17307,65 |
|  | местный бюджет |  | 17,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,32 |
| 1.1.1 | Капитальный ремонт. Обособленное подразделение «Дом культуры Угольщиков» муниципального учреждения «Дом культуры им. С.М. Кирова» Копейского городского округа | Управление культуры | 17324,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17324,97 |
|  | областной бюджет |  | 17307,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17307,65 |
|  | местный бюджет |  | 17,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,32 |
| 1.2 | Проведение городских конкурсов, фестивалей, городских мероприятий и праздников, профессиональных праздников | Управление культуры | 12807,43 | 13260,03 | 14973,62 | 14973,62 | 0,00 | 0,00 | 56014,68 |
|  | местный бюджет |  | 12807,43 | 13260,03 | 14973,62 | 14973,62 | 0,00 | 0,00 | 56014,68 |
| 1.3 | Участие в конкурсах, фестивалях, мероприятиях и праздниках различного уровня | Управление культуры | 483,81 | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 1329,81 |
|  | местный бюджет |  | 483,81 | 282,00 | 282,00 | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 1329,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Проведение ремонтных работ | Управление культуры | 10765,77 | 7829,68 | 10257,89 | 11581,00 | 0,00 | 0,00 | 40434,34 |
|  | местный бюджет |  | 10765,77 | 7829,68 | 10257,89 | 11581,00 | 0,00 | 0,00 | 40434,34 |
| 1.5 | Составление проектно-сметной документации | Управление культуры | 0,00 | 380,00 | 1620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 380,00 | 1620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 |
| 1.6 | Проведение противопожарных мероприятий | Управление культуры | 2056,80 | 1574,46 | 214,21 | 591,90 | 0,00 | 0,00 | 4437,37 |
|  | местный бюджет |  | 2056,80 | 1574,46 | 214,21 | 591,90 | 0,00 | 0,00 | 4437,37 |
| 1.7 | Осуществление энергосбережения и повышение энергетической эффективности | Управление культуры | 709,99 | 581,32 | 105,80 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1422,11 |
|  | местный бюджет |  | 709,99 | 581,32 | 105,80 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 1422,11 |
| 1.8 | Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности | Управление культуры | 18,60 | 416,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,98 |
|  | местный бюджет |  | 18,60 | 416,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434,98 |
| 1.9 | Укрепление материально-технической базы | Управление культуры | 2377,22 | 836,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3213,35 |
|  | местный бюджет |  | 2231,32 | 836,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3067,45 |
|  | областной бюджет |  | 145,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145,90 |
| 1.10 | Устройство новогоднего ледового городка | Управление культуры | 1199,00 | 0,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 3599,00 |
|  | местный бюджет |  | 1199,00 | 0,00 | 1200,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 3599,00 |
| 1.11 | Судебные издержки | Управление культуры | 110,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,25 |
|  | местный бюджет |  | 110,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,25 |
| 1.12 | Расходы на уплату налогов | Управление культуры | 0,00 | 3159,27 | 4298,60 | 4298,60 | 0,00 | 0,00 | 11756,47 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 3159,27 | 4298,60 | 4298,60 | 0,00 | 0,00 | 11756,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Управление культуры | 126995,03 | 98934,58 | 136519,91 | 138241,91 | 0,00 | 0,00 | 500691,43 |
|  | областной бюджет |  | 95204,50 | 58710,00 | 64510,00 | 64510,00 | 0,00 | 0,00 | 282934,50 |
|  | местный бюджет |  | 31790,53 | 40224,58 | 72009,91 | 73731,91 | 0,00 | 0,00 | 217756,93 |
| 1.14 | Осуществление мероприятий социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области | Управление культуры | 43,31 | 45,91 | 48,66 | 51,58 | 0,00 | 0,00 | 189,46 |
|  | областной бюджет |  | 43,31 | 45,91 | 48,66 | 51,58 | 0,00 | 0,00 | 189,46 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий проекта, в т.ч. |  |  | 174892,18 | 127299,76 | 169520,67 | 171245,61 | 0,00 | 0,00 | 642958,22 |
| областной бюджет |  |  | 112701,36 | 58755,91 | 64558,66 | 64561,58 | 0,00 | 0,00 | 300577,51 |
| местный бюджет |  |  | 62190,82 | 68543,85 | 104962,01 | 106684,03 | 0,00 | 0,00 | 342380,71 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий в 2026 году

| № | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 3«Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |
| 1.2 | Проведение городских конкурсов, фестивалей, городских мероприятий и праздников, профессиональных праздников | Х | Х | Х |
| 1.3 | Участие в конкурсах, фестивалях, мероприятиях и праздниках различного уровня | X | X | X |
| 1.4 | Проведение ремонтных работ | X | X | X |
| 1.5 | Составление проектно-сметной документации | Х | Х | Х |
| 1.6 | Проведение противопожарных мероприятий | Х | Х | Х |
| 1.7 | Осуществление энергосбережения и повышение энергетической эффективности | Х | Х | Х |
| 1.8 | Обеспечение безопасных условий жизнедеятельности | Х | Х | Х |
| 1.9 | Укрепление материально-технической базы | Х | Х | Х |
| 1.10 | Устройство новогоднего ледового городка | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка для мероприятий 1.2 - 1.10. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по договору | В сроки, установленные законодательством | Управление культуры | Платежное поручение |
| 1.11 | Судебные издержки | Х | Х | Х |
| 1.12 | Расходы на уплату налогов | Х | Х | Х |
|  | Контрольная точка для мероприятий 1.11 – 1.12. Произведена уплата судебных издержек, налогов | В сроки установленные законодательством | Управление культуры | Платежное поручение |
| 1.13 | Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | X | Х | Х |
|  | Контрольная точка 1. Утверждено муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежегодно не позднее декабря, предшествующего отчетному году | Управление культуры | Муниципальное задание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Контрольная точка 2. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | Ежеквартально | Управление культуры | Отчет |
| 1.14 | Осуществление мероприятий социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области | X | Х | Х |
|  | Контрольная точка. Выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах Копейского городского округа | Ежемесячно | Управление культуры | Платежное поручение |