# УТВЕРЖДЕН:

# Протоколом управляющего совета

# муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округе Челябинской области»

# от __26.03.2026______ № ______4________

ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском округе Челябинской области»

- Основные положения

| Ответственный исполнитель комплекса процессных мероприятий | Начальник управления экономического развития Ланге Ольга Николаевна | Администрация Копейского городского округа |
| --- | --- | --- |

- Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Ответствен-ный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам - плательщикам налога на профессиональный доход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | ед. | 300,05 | 314,93 | 316,03 | 317,13 | 318,23 | 319,33 | 320,43 | УЭР |
| 1.2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 15,32 | 15,28 | 15,33 | 15,38 | 15,43 | 15,48 | 15,53 | УЭР |
| 1.3 | Количество субъектов МСП, получивших субсидии на возмещение части затрат по приобретению оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности | ед. | 3 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | УЭР |
| 1.4 | Количество самозанятых, получивших субсидии | ед. | 9 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | УЭР |
| 2. | Обеспечение максимального привлечения инвестиций в экономику города, улучшение инвестиционного климата в городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля получателей льгот по земельному налогу и арендной плате от общего числа поданных заявлений на предоставление льготы | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УЭР |

3. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единицы измере-ния (по ОКЕИ) | Характеристика | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Задача 1. Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам - плательщикам налога на профессиональный доход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание финансовой поддержки субъектам МСП, самозанятым: - предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат по приобретению оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности; - предоставление субсидий самозанятым. | Предоставление субсидий субъектам МСП и самозанятым, за исключением субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) | усл.ед. | Рост дохода на одного работника¹ | 1 | 1 | >1 | >1 |  | >1 | >1 | >1 |
|  |  |  | не менее % к преды-дущему году | Общая сумма дохода за календарный год | 100 | 100 | 120 | 120 |  | 120 | 120 | 120 |
|  |  |  | усл.ед. (да – 1 нет – 0) | Сохранение статуса самозанятого или регистрация в качестве субъекта малого и среднего предпринимательства в текущем году (год, в котором предоставлена субсидия) | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 | Оказание имущественной поддержки субъектам МСП, самозанятым: - передача во владение и (или) пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений на возмездной основе или на льготных условиях; - формирование и ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМСП, самозанятым | Осуществление текущей деятельности | ед. | Количество объектов муниципального имущества, предоставленных в аренду субъектам МСП, самозанятым в отчетном году | 14 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 |
|  |  |  | ед. | Количество объектов муниципального имущества, отчужденных СМСП, самозанятым | 5 | 7 | 5 | 5 |  | 5 | 5 | 5 |
| 1.3. | Приобретение лицензионного программного обеспечения для проведения мониторинга развития СМСП, самозанятых | Приобретение товаров, работ, услуг | ед. | Количество приобретенного лицензионного программного обеспечения | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2. Обеспечение максимального привлечения инвестиций в экономику города, улучшение инвестиционного климата в городском округе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Актуализация инвестиционного паспорта округа | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 2.2 | Актуализация перечня инвестиционных площадок и предложений для инвесторов | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |
| 2.3 | Предоставление льгот по земельному налогу и арендной плате согласно приложению 2 к муниципальной программе | Осуществление текущей деятельности | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |

4. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| № | Наименование мероприятия / | Наимено-вание исполнителя/соисполни-теля | Источник финанси-рования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1. Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам - плательщикам налога на профессиональный доход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Оказание финансовой поддержки СМСП, самозанятым: - предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат по приобретению оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности - предоставление субсидий самозанятым | УЭР | МБ | 900,00 800,00 | 1200,00 500,00 | 1200,00 500,00 | 1200,00 500,00 | 1200,00 500,00 | 1200,00 500,00 | 6 900,00 3 300,00 |
| 1.3 | Приобретение лицензионного программного обеспечения для проведения мониторинга развития СМСП, самозанятых | УЭР | МБ | 130,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 880,00 |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий |  | - | МБ | 1830,00 | 1850,00 | 1850,00 | 1850,00 | 1850,00 | 1850,00 | 11080,00 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий в текущем году

| Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Задача 1. Оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам - плательщикам налога на профессиональный доход |  |  |  |
| Оказание финансовой поддержки СМСП, самозанятым: - предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат по приобретению оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности - предоставление субсидий самозанятым | X | УЭР | Х |
| Контрольная точка 1. – проведение отбора | Ежегодно не позднее 30 ноября |  | Протокол |
| Контрольная точка 2. – распоряжение о предоставлении субсидии | Ежегодно не позднее 30 ноября |  | Распоряжение |
| Контрольная точка 3. – заключение соглашения о предоставлении субсидии | Ежегодно не позднее 20 декабря |  | Соглашение |
| Контрольная точка 4. – выдача субсидии СМСП и самозанятым | Ежегодно не позднее 25 декабря | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | Платежное поручение |
| Контрольная точка 5. – предоставление отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидии | Ежеквартально не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; по итогам года – до 01 апреля | УЭР | Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии |
| Оказание имущественной поддержки СМСП, самозанятым: - передача во владение и (или) пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений на возмездной основе или на льготных условиях; - формирование и ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМСП, самозанятым | Х | УИиЗО | Х |
| Контрольная точка 1. – заключение договора | Ежегодно до 31 декабря |  | Договор |
| Контрольная точка 2. – формирование реестра | Ежегодно до 31 декабря |  | Реестр |
| Контрольная точка 3. – размещение реестра на сайте администрации городского округа | Ежегодно до 31 декабря |  | Реестр |
| Приобретение лицензионного программного обеспечения для проведения мониторинга развития СМСП, самозанятых | Х | Отдел контрактной службы управления делами и муниципальной службы | Х |
| Контрольная точка 1. – закупка включена в план-график | Ежегодно до 1 октября |  | План-график |
| Контрольная точка 2. – заключение муниципального контракта | Ежегодно до 3 декабря |  | Муниципальный контракт |
| Контрольная точка 3. – произведена приемка выполненных работ | Ежегодно до 20 декабря |  | Акт выполненных работ |
| Контрольная точка 4. – произведена оплата | Ежегодно до 20 декабря |  | Платежное поручение |
| Задача 2. Обеспечение максимального привлечения инвестиций в экономику города, улучшение инвестиционного климата в городском округе |  |  |  |
| Актуализация инвестиционного паспорта округа | Х | УЭР | Х |
| Контрольная точка – размещение на официальном сайте администрации городского округа | Ежегодно до 1 июня |  |  |
| Актуализация перечня инвестиционных площадок и предложений для инвесторов | Х | УАиГ, УЭР | Х |
| Контрольная точка – направление информации в Министерство экономического развития Челябинской области, размещение на сайте администрации городского округа | Ежеквартально до 10 числа, по итогам года до 31 декабря |  | Х |
| Предоставление льгот по земельному налогу и арендной плате согласно приложению 2 к муниципальной программе | Х | УИиЗО, УЭР | Х |
| Контрольная точка – подписание соглашения (договора) о предоставлении льготы | Ежегодно до 31 декабря | УИиЗО, УЭР | Соглашение (договор) |

______________________

¹ Значение показателя "Рост дохода на одного работника" рассчитывается по формуле в соответствии с постановлением администрации Копейского городского округа Челябинской области «Об утверждении Положения о предоставлении субсидии на возмещение части затрат, связанных с развитием бизнеса».