Утвержден

распоряжением администрации

Копейского городского округа

от 22.10.2024 № 837-р

(в редакции распоряжения администрации

Копейского городского округа

от 09.02.2026 № 87-р)

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Рукавишников Александр Юрьевич, заместитель Главы городского округа по имуществу, градостроительству и жилищной политике |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление по имуществу и земельным отношениям администрации Копейского городского округа (далее – УИиЗО) |
| Соисполнители Программы | Управление архитектуры и градостроительства администрации Копейского городского округа (далее – УАиГ) |
| Участники Программы | - |

| Период реализации программы | - Этап I: 2025 год – 2030 годы |  |
| --- | --- | --- |
| Цели/задачи Программы | - Цель 1 развитие социально-экономической инфраструктуры Копейского городского округа (далее – округ), повышение эффективности и использования земель округа, развитие округа в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории | Задача 1: межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, в целях исполнения функция муниципального образования «Копейский городской округ» |
|  |  | Задача 2: проведение экспертизы и оценочных работ в отношении земельных участков, расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества, а также проведение оценки стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории |
|  |  | Задача 3: проведение мероприятий по выкупу земельных участков сельскохозяйственного назначения и изъятию земельных участков для муниципальных нужд |
|  |  | Задача 4: изготовление и установка баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд |
|  |  | Задача 5: разработка проектов межевания застроенной территории |
|  | - Цель 2 актуализация сведений об объектах недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости, увеличение количества объектов налогообложения, повышение налоговых поступлений в бюджет | Задача 1: проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, мест общего пользования, расположенных на территории кадастрового квартала |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации (тыс. руб.) | 3333,34 |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой | ____ |  |

- Показатели Программы

| № п/п | Наименование показателя |  |  | Единица изм. |  | Базовое значе ние за 2024 год |  |  |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Ответствен ный за достижение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| - Цель муниципальной программы: развитие социально-экономической инфраструктуры округа, повышение эффективности и использования земель округа, развитие округа в результате улучшения инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1: межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, в целях исполнения функций муниципального образования «Копейский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество земельных участков, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |  |  | единиц |  | 82 |  |  |  | 236 |  | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | УИиЗО |  |  |
| - Задача 2: проведение экспертизы и оценочных работ в отношении земельных участков, расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества, а также проведение оценки стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество земельных участков, объектов движимого, недвижимого имущества |  |  | единиц |  | 5 |  |  |  | 2 |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | УИиЗО |  |  |
| - Задача 3: проведение мероприятий по выкупу земельных участков сельскохозяйственного назначения и изъятию земельных участков для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  | Количество изъятых земельных участков для муниципальных нужд, а также приобретенных в порядке реализации преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |  | единиц |  |  | 2 | 0 |  |  | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | УИиЗО |  |
| - Задача 4: изготовление и установка баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | Количество изготовленных и размещенных баннеров, плакатов, табличек |  |  | единиц |  | 50 |  |  |  | 4 | 4 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | УИиЗО |
| - Задача 5: разработка проектов межевания застроенной территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | Количество разработанных проектов межевания застроенной территории |  |  | единиц |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | УИиЗО УАиГ |
| - Цель муниципальной программы: актуализация сведений об объектах недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости, увеличение количества объектов налогообложения, повышение налоговых поступлений в бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Задача 1: проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, мест общего пользования, расположенных на территории кадастрового квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Количество карта-планов, подготовленных в результате выполнения комплексных кадастровых работ |  |  | штук |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | УииЗО |  |  |

- План достижения показателей Программы

| № п/п | Цели/показатели Программы | Единица измере ния |  |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец отчет-ного перио-да |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 |  |  | 02 |  |  | 03 |  |  | 04 |  |  | 05 |  | 06 |  |  | 07 |  |  | 08 |  |  | 09 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |
| - Показатели процессной части Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество земельных участков в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 16 |  |  | 236 |  |  |
| 1.1.2 | Количество земельных участков, объектов движимого, недвижимого имущества | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |
| 1.1.3 | Количество изъятых земельных участков для муниципальных нужд, а также приобретенных в порядке реализации преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Количество изготовленных и размещенных баннеров, плакатов, табличек | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |
| 1.1.5 | Количество разработанных проектов межевания застроенной территории | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 1.2 | КПМ «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество карта-планов, подготовленных в результате выполнения комплексных кадастровых работ | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество земельных участков в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 85 |  |
| 1.1.2 | Количество земельных участков, объектов движимого, недвижимого имущества |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |
| 1.1.3 | Количество изъятых земельных участков для муниципальных нужд, а также приобретенных в порядке реализации преимущественного права покупки земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |
| 1.1.4 | Количество изготовленных и размещенных баннеров, плакатов, табличек |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |
| 1.1.5 | Количество разработанных проектов межевания застроенной территории |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 1.2 | КПМ «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество карта-планов, подготовленных в результате выполнения комплексных кадастровых работ |  |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1. КПМ «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию – Хусаинов Р.Н., начальник УИиЗО |  | Срок реализации 2025-2030 годы |  |
| 1.1.1. | Задача 1: межевание и проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных на территории округа, в целях исполнения функций муниципального образования «Копейский городской округ» | Проведение инвентаризации земельных участков, осуществление кадастрового учета земельных участков, регистрация права собственности на земельные участки и их предоставление в установленном законом порядке | 1.1.1 |
| 1.1.2. | Задача 2: проведение экспертизы и оценочных работ в отношении земельных участков, расположенных на них объектов движимого и недвижимого имущества, а также проведение оценки стоимости права на заключение договора о комплексном развитии территории | Проведение оценочных работ в отношении земельных участков и объектов недвижимости для определения их рыночной стоимости и дальнейшая реализация в установленном законом порядке | 1.2.1 |
| 1.1.3. | Задача 3: проведение мероприятий по выкупу земельных участков сельскохозяйственного назначения и изъятию земельных участков для муниципальных нужд | Исполнение положений Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» | 1.3.1 |
| 1.1.4. | Задача 4: изготовление и установка баннеров, плакатов, табличек для муниципальных нужд | Исполнение функций муниципального образования, предотвращение, профилактика правонарушений | 1.4.1 |
| 1.1.5 | Задача 5: разработка проектов межевания застроенной территории | Исполнение функций муниципального образования | 1.5.1 |
| 2.1 КПМ «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию – Хусаинов Р.Н., начальник УИиЗО |  | Срок реализации 2025-2030 годы |  |
| 2.1.1. | Задача 1 проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, мест общего пользования, расположенных на территории кадастрового квартала | Развитие инфраструктуры округа, создание благоприятных условий для проживания граждан | 2.1.1 |

- Финансовое обеспечение Программы

| Источник финансового обеспечения | Ответст-венный исполни-тель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| КПМ «Управление земельными ресурсами и регулирование земельных отношений в муниципальном образовании «Копейский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | 933,34 | 1000,00 | 350,00 | 350,00 |  | 350,00 | 350,00 | 3333,34 |
| Местный бюджет |  | 933,34 | 1000,00 | 350,00 | 350,00 |  | 350,00 | 350,00 | 3333,34 |
| КПМ «Проведение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования «Копейский городской округ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  | - | - | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |
| Федеральный бюджет |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Областной бюджет |  | - | - | - |  | - | - | - | - |
| Местный бюджет |  | - | - | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 400,00 |

5.1 Финансовое обеспечение Программы в рамках национальных проектов

Программы не реализуются в рамках национальных проектов.

Начальник управления по имуществу и земельным отношениям

администрации Копейского городского округа                                                                                                                                   Р.Н. Хусаинов