|  | УТВЕРЖДЕН протоколом управляющего совета муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» от 23.01.2026 № 3 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

проекта  «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | Модернизация коммунальной инфраструктуры | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Куратор проекта | Филиппов Александр Сергеевич | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Начальник управления городского хозяйства | Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (далее -УГХ) |  |  |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1 | Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество завершенного строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами. | - | ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Не возрастающий | нет |

3. План достижения показателей проекта

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество завершенного строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами. | ед | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество завершенного строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами. | ед | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество завершенного строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами. | ед | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |

5. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры | УГХ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в т.ч.: |  | 0,00 | 0,00 | 41875,84 | 64197,32 | 0,00 | 0,00 | 106073,16 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 26189,73 | 39722,77 | 0,00 | 0,00 | 65912,5 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 15644,23 | 24410,35 | 0,00 | 0,00 | 40054,58 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 41,88 | 64,20 | 0,00 | 0,00 | 106,08 |

6. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Модернизация коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проектной документации и получение госэкспертизы | Январь 2026 | май 2026 | УГХ | Челябинская область, Копейский городской округ | проект |
| 1.1.К.1. | Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | май 2026 | июль 2026 |  |  | заключение госэкспертизы |
| 1.2. | строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, | август 2026 | ноябрь 2026 |  |  | Акт выполненных работ |
| 1.2.К.1. | Запуск объектов завершенного строительство, реконструкции (модернизации), капитального ремонта объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения | декабрь 2026 | 31.12.2026 |  |  | Акт ввода объекта в эксплуатацию |