|  | СОГЛАСОВАНО протоколом управляющего совета муниципальной программы «Молодёжь Копейска» от 28.04.2026 № 5 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

проекта «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Куратор проекта | Ангеловский Алексей Анатольевич |  | Заместитель Главы городского округа по социальному развитию действующий на основании приказа от 22.04.2025 №266-к/50 |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Лепский Николай Геннадьевич, начальник отдела по делам молодёжи администрации Копейского городского округа |  | ГРБС - Администрация Копейского городского округа |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Молодёжь Копейска |  |  |
|  | 1.1. | Подпрограмма муниципальной программы (при наличии) | - |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | «РП» | процент | 17,8 | 19,4 | 21,2 | 22,9 | 24,7 | - | - | Возрастающий | Да |
| 1.2 | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | «РП» | процент | 47,2 | 51,47 | 56,2 | 60,9 | 65,6 | - | - | Возрастающий | Да |
| 1.3 | Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность | «ГП» | процент | 7,4 | 8,7 | 10,0 | 11,3 | 12,6 | - | - | Возрастающий | Да |
| 1.4 | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | «РП» | процент | - | - | 29,1 | 33,1 | 37,0 | - | - | Возрастающий | Да |

3. План достижения показателей проекта

| № п/п | Показатели проекта |  | Единица измерения |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 |  | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  |  |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели проектной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | процент |  |  |  |  |  | 6,4 |  |  | 12,4 |  |  | 16,4 |  |  |  |  |  |  | 19,4 |  |
| 1.1.2 | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | процент |  |  |  |  |  | 9,6 |  |  | 27,6 |  |  | 43,4 |  |  |  |  |  |  | 51,47 |  |
| 1.1.3 | Доля людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью | процент |  |  |  |  |  | 4,7 |  |  | 6,7 |  |  | 7,7 |  |  |  |  |  |  | 8,7 |  |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели проектной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проект «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность | процент |  |  |  |  |  | 7,0 |  |  | 14,0 |  |  | 18,2 |  |  |  |  |  |  | 21,2 |  |
| 1.1.2 | Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание | процент |  |  |  |  |  | 11,0 |  |  | 32,0 |  |  | 46,2 |  |  |  |  |  |  | 56,2 |  |
| 1.1.3 | Доля людей, вовлеченных в добровольческую деятельность | процент |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  | 6,0 |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  | 10,0 |  |
| 1.1.4 | Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | процент |  |  |  |  |  | 9,1 |  |  | 17,1 |  |  | 21,1 |  |  |  |  |  |  | 29,1 |  |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий с детьми и молодёжью | Осуществление текущей деятельности | Проведение мероприятий в период с мая по декабрь по направлению «Поддержка молодёжного творчества. Досуг молодёжи» | Ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность; |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.1 | Муниципальный этап акции «Вахта памяти» |  |  | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью. |
| 1.1.2 | Мероприятия, посвящённые памятным датам России |  |  | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.1.3 | Мероприятия, направленные на вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность |  |  | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| 1.1.4 | Мероприятия, направленные на вовлечение молодёжи в социальное проектирование |  |  | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.1.5 | Мероприятия, направленные на организацию и проведение молодёжных образовательных форумов |  |  | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.6 | Муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодёжной политики |  |  | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.1.7 | Мероприятия по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму; мероприятия направленные на укрепление социального, межнационального, и межконфесссионального согласия |  |  | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.1.8 | Мероприятия, направленные на поддержку работающей молодёжи |  |  | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.1.9 | Мероприятия, направленные на укрепление института молодой семьи, популяризации семейных ценностей в молодёжной среде; формирование ценностей здорового образа жизни |  |  | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.1.10 | Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание |  |  | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

5. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий с детьми и молодёжью | Отдел по делам молодёжи | 336,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | - | - | 1329,00 |
|  | областной бюджет |  | 286,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 | - | - | 1129,00 |
|  | местный бюджет |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | - | 200,00 |
| 1.1.1 | Муниципальный этап акции «Вахта памяти» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.1.2 | Мероприятия, посвящённые памятным датам России |  | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 11,00 |
|  | областной бюджет |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 10,00 |
|  | местный бюджет |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 1,00 |
| 1.1.3 | Мероприятия, направленные на вовлечение молодёжи в добровольческую деятельность |  | 158,50 | 213,50 | 213,50 | 213,50 | - | - | 799,00 |
|  | областной бюджет |  | 146,00 | 181,25 | 181,25 | 181,25 | - | - | 689,75 |
| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | местный бюджет |  | 12,50 | 32,35 | 32,25 | 32,25 | - | - | 109,25 |
| 1.1.4 | Мероприятия, направленные на вовлечение молодёжи в социальное проектирование |  | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | - | - | 100,00 |
|  | областной бюджет |  | 25,00 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | - | - | 88,66 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | - | - | 11,34 |
| 1.1.5 | Мероприятия, направленные на организацию и проведение молодёжных образовательных форумов |  | 50,50 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | - | - | 118,00 |
|  | областной бюджет |  | 40,00 | 19,1 | 19,1 | 19,1 | - | - | 97,3 |
|  | местный бюджет |  | 10,50 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | - | - | 20,7 |
| 1.1.6 | Муниципальный отбор кандидатов на соискание ежегодной премии Губернатора Челябинской области в сфере молодёжной политики |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 1.1.7 | Мероприятия по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму; мероприятия направленные на укрепление социального, межнационального, и межконфесссионального согласия |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 10,00 |

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | областной бюджет |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 5,00 |
|  | местный бюджет |  | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 5,00 |
| 1.1.8 | Мероприятия, направленные на поддержку работающей молодёжи |  | 31,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | - | - | 136,00 |
|  | областной бюджет |  | 25,00 | 29,71 | 29,71 | 29,71 | - | - | 114,13 |
|  | местный бюджет |  | 6,00 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | - | - | 21,87 |
| 1.1.9 | Мероприятия, направленные на укрепление института молодой семьи, популяризации семейных ценностей в молодёжной среде; формирование ценностей здорового образа жизни |  | 30,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | - | - | 60,00 |
|  | областной бюджет |  | 20,00 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | - | - | 45,5 |
|  | местный бюджет |  | 10,00 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - | 14,5 |
| 1.1.10 | Мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание |  | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | - | - | 95,00 |
|  | областной бюджет |  | 15,00 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | - | - | 78,66 |
|  | местный бюджет |  | 5,00 | 3,78 | 3,78 | 3,78 | - | - | 16,34 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. |  |  | 336,00 | 331,00 | 331,00 | 331,00 | - | - | 1329 |
| областной бюджет |  |  | 286,00 | 281,00 | 281,00 | 281,00 | - | - | 1129 |
| местный бюджет |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | - | - | 200,00 |

6. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация мероприятий с детьми и молодёжью | Май 2025 Май 2026 Май 2027 Май 2028 Май 2029 Май 2030 | Декабрь 2025 Декабрь 2026 Декабрь 2027 Декабрь 2028 Декабрь 2029 Декабрь 2030 | Отдел по делам молодёжи | X |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. Проведение мероприятий по направлению «Поддержка молодёжного творчества. Досуг молодёжи» | Май 2025 Май 2026 Май 2027 Май 2028 Май 2029 Май 2030 | Декабрь 2025 Декабрь 2026 Декабрь 2027 Декабрь 2028 Декабрь 2029 Декабрь 2030 | Отдел по делам молодёжи | X |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка. Приобретение призов командам-победителям и услуг по проведению и организации мероприятий | Февраль 2025 Февраль 2026 Февраль 2027 Февраль 2028 Февраль 2029 Февраль 2030 | Декабрь 2025 Декабрь 2026 Декабрь 2027 Декабрь 2028 Декабрь 2029 Декабрь 2030 | Отдел по делам молодёжи | X | Платёжное поручение |