| УТВЕРЖДЕНО |  |
| --- | --- |

Протоколом управляющего совета

муниципальной программы

«Развитие муниципальной системы образования

Копейского городского округа»                                                                                                                                                                                                                                                               от 23.01.2026 №5

ПАСПОРТ

проекта «Педагоги и наставники»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | «Педагоги и наставники» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Куратор проекта | Ангеловский А.А. |  | Заместитель Главы городского округа по социальному развитию |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Хлынина М.Н. |  | ГРБС -управление образования администрации |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Развитие муниципальной системы образования Копейского городского округа |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измере-ния | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нара-стаю-щий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача – снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля педагогических работников (классных руководителей и советников директоров по воспитанию), принимающих участие в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание учащихся | «НП», «РП», «ГП» | процент | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Возрастаю-щий | Да |
| 1.2. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | «НП», «РП», «ГП» | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Возрастаю-щий | Да |

3. План достижения показателей проекта

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец отчет-ного периода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  |
| 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача - снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля педагогических работников (классных руководителей и советников директоров по воспитанию), принимающих участие в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание учащихся | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |  |  |
| 1.2. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |  |  |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1. | Задача- снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) | Оказание услуг (выполнение работ) | Осуществление выплат советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественным объединениями | человек | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Доля педагогичес-ких работников (классных руководителей и советников директоров по воспитанию), принимающих участие в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание учащихся |  |
| 1.2. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) | Оказание услуг (выполнение работ) | Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественным объединениями в общеобразовательных организациях | единиц | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Доля педагогичес-ких работников (классных руководителей и советников директоров по воспитанию), принимающих участие в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание учащихся |  |
| 1.3. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Выплаты физическим лицам | Ежемесячное осуществление выплат | человек | 697 | 684 | 692 | 692 | 692 | 692 | 692 | Доля педагогичес-ких работников (классных руководителей и советников директоров по воспитанию), принимающих участие в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание учащихся |  |

5. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача - снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) | Управление образования администрации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет, |  | 2713,80 | 3043,20 | 3695,30 | 3693,10 | 0,00 | 0,00 | 13145,40 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет, |  | 6831,30 | 7316,00 | 9027,60 | 9042,20 | 0,00 | 0,00 | 32217,10 |
|  | областной бюджет |  | 284,60 | 385,00 | 576,20 | 680,60 | 0,00 | 0,00 | 1926,40 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет, |  | 74018,80 | 75851,30 | 75164,0 | 74871,20 | 0,00 | 0,00 | 299905,30 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. |  |  | 83848,50 | 86595,50 | 88463,10 | 88287,10 | 0,00 | 0,00 | 347194,20 |
| федеральный бюджет, |  |  | 83563,90 | 86210,50 | 87886,90 | 87606,50 | 0,00 | 0,00 | 345267,80 |
| областной бюджет |  |  | 284,60 | 385,00 | 576,20 | 680,60 | 0,00 | 0,00 | 1926,40 |
| местный бюджет |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные средства |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Снижение кадрового дефицита учителей в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций) |  |  |  | X |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка 1.1. муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | ежегодно до 28.12. года, предшествующего отчетному | ежегодно до 31.12. года, предшествующего отчетному | Управление образования администрации | X | Приказ об утверждении муниципальных заданий |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка 1.2. соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | ежегодно до 28.12. года, предшествующего отчетному | ежегодно до 31.12. года, предшествующего отчетному | Управление образования администрации | X | Соглашения с подведомственными организациями |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка 1.3. предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | ежегодно до 01.02. года, следующего за отчетным | ежегодно до 01.02. года, следующего за отчетным | Муниципальные образовательные организации | X | Отчет |
| 1.2. | Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными организациями (обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях) |  |  |  | X |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка 1.1. муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | ежегодно до 28.12. года, предшествующего отчетному | ежегодно до 31.12. года, предшествующего отчетному | Управление образования администрации | X | Приказ об утверждении муниципальных заданий |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка 1.2. соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | ежегодно до 28.12. года, предшествующего отчетному | ежегодно до 31.12. года, предшествующего отчетному | Управление образования администрации | X | Соглашения с подведомственными организациями |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка 1.3. предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | ежегодно до 01.02. года, следующего за отчетным | ежегодно до 01.02. года, следующего за отчетным | Муниципальные образовательные организации | X | Отчет |
| 1.3. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования |  |  |  | X |  |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка 1.1. муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено | ежегодно до 28.12. года, предшествующего отчетному | ежегодно до 31.12. года, предшествующего отчетному | Управление образования администрации | X | Приказ об утверждении муниципальных заданий |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка 1.2. соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено | ежегодно до 28.12. года, предшествующего отчетному | ежегодно до 31.12. года, предшествующего отчетному | Управление образования администрации | X | Соглашения с подведомственными организациями |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка 1.3. предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | ежегодно до 01.02. года, следующего за отчетным | ежегодно до 01.02. года, следующего за отчетным | Муниципальные образовательные организации | X | Отчет |

Начальник управления образования администрации                                                                              М.Н. Хлынина