|  | УТВЕРЖДЕНО протоколом управляющего совета муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе» от 16.01.2026 № 5 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

проекта  «Развитие спортивной инфраструктуры»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта | Развитие спортивной инфраструктуры | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Куратор проекта | Рукавишников Александр Юрьевич | Заместитель Главы городского округа по имуществу, градостроительству и жилищной политике |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Разинкин Михаил Васильевич | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» |  |  |
| Связь с муниципальной программой | Развитие физической культуры и спорта в Копейском городском округе |  |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта, находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ГП | процент | 40 | 40 | 41,5 | 41,6 | 43,6 | 43,7 | 44 | Возрастаю-щий | Да |

3. План достижения показателей проекта

| № п/п | Показатели пректа | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |  | 06 |  | 07 |  | 08 |  |  | 09 | 10 |  | 11 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  | 12 | 13 |  | 14 | 15 |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта, находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 40 |  |  | 40 | 40 | 40 |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта, находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Уровень обеспеченности населения округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процент | 40 | 40 | 40 | 40,5 | 40,5 |  |  | 40,5 |  | 41 |  | 41 | 41 |  |  | 41,2 | 41,2 | 41,5 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измере-ния | Базовое значение 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями региональ-ного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта, находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Жданова, 26 в г. Копейске Челябинской области | Приобрете-ние товаров, работ, услуг | Строительство ФСК общей площадью 4697,6 кв.м. | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 1.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Крытый каток с искусственным льдом» (г. Копейск, ул. Хохрякова) | Приобрете-ние товаров, работ, услуг | Подготовка к строительству объекта «Крытый каток с искусственным льдом» | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |

5. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
|  | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта, находящиеся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Жданова, 26 в г. Копейске Челябинской области | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | 53 571,80 | 20 020,02 | 70 070,07 | 150 150,15 | 0 | 0 | 293 812,04 |
|  | областной бюджет |  | 47 908,55 | 20 000,00 | 70 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 287 908,55 |
|  | местный бюджет |  | 5 663,25 | 20,02 | 70,07 | 150,15 | 0 | 0 | 5 903,49 |
| 1.2 | Государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Крытый каток с искусственным льдом» (г. Копейск, ул. Хохрякова) | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | 1 695,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 695,30 |
|  | областной бюджет |  | 1 306,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 306,50 |
|  | местный бюджет |  | 388,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388,80 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. |  |  | 55 267,10 | 20 020,02 | 70 070,07 | 150 150,15 | 0 | 0 | 295 507,34 |
| областной бюджет |  |  | 49 215,05 | 20 000,00 | 70 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 | 289 215,05 |
| местный бюджет |  |  | 6 052,05 | 20,02 | 70,07 | 150,15 | 0 | 0 | 6 292,29 |

6. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Капитальные вложения в объекты физической культуры и спорта, находящиеся в муниципальной собственности | 01.01.2025 | 31.12.2030 | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | X |  |
| 1.1. | Строительство физкультурно-спортивного комплекса по ул. Жданова, 26 в г. Копейске Челябинской области | 01.01.2025 | 31.12.2028 | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | г. Копейск, ул. Жданова, 26 |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план-график | до 01.01.2025 | до 01.01.2025 | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | X | План-график закупок |
| 1.1.К.2. | Заключение муниципального контакта | до 01.01.2025 | до 01.01.2025 | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | X | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком | в течение трех рабочих дней после заключения контрактов | в течение трех рабочих дней после заключения контрактов | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | Х | Реестр контрактов, заключенных заказчиком; Наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС |
| 1.1.К.4. | Произведена приемка выполненных работ | с даты заключения муниципального контракта | до 31.12.2028 | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | X | Подписанный акт выполненных работ (КС2) |
| 1.1.К.5. | Произведена оплата выполненных работ | в течение 15 рабочих дней с даты подписания КС2 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания КС2 | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | Х | Платежное поручение |
| 1.2. | Государственная экспертиза проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Крытый каток с искусственным льдом» (г. Копейск, ул. Хохрякова) | 01.01.2025 | 31.12.2026 | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | г. Копейск, ул. Хохрякова |  |
| 1.2.К.1. | Закупка включена в план-график | до 31.12.2025 | до 31.12.2025 | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | X | План-график закупок |
| 1.2.К.2. | Заключение муниципального контакта | до 31.12.2025 | до 31.12.2025 | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | X | Муниципальный контракт |
| 1.2.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком | в течение трех рабочих дней после заключения контрактов | в течение трех рабочих дней после заключения контрактов | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | Х | Реестр контрактов, заключенных заказчиком; Наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС |
| 1.2.К.4. | Произведена приемка выполненных работ | с даты заключения муниципального контракта | до 31.12.2026 | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | X | Подписанный акт выполненных работ (КС2) |
| 1.2.К.5. | Произведена оплата выполненных работ | в течение 15 рабочих дней с даты подписания КС2 | в течение 15 рабочих дней с даты подписания КС2 | МУ Копейского городского округа «Управление строительства» | Х | Платежное поручение |