|  | СОГЛАСОВАНО протоколом управляющего совета муниципальной программы «Молодёжь Копейска» от 28.04.2026 № 5 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

проекта «Россия – страна возможностей»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | «Россия – страна возможностей» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2026 | 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Куратор проекта | Ангеловский Алексей Анатольевич |  | Заместитель Главы городского округа по социальному развитию действующий на основании приказа от 22.04.2025 №266-к/50 |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление образования администрации Копейского городского округа |  | ГРБС – Управление образования администрации Копейского городского округа |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Молодёжь Копейска |  |  |
|  | 1.1. | Подпрограмма муниципальной программы (при наличии) | - |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создание равных возможностей для самореализации детей и молодёжи, развитие у них профессиональных компетенций и управленческих навыков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | В муниципальных образованиях созданы (обеспечено развитие) молодежные пространства | «НП» «ГП» «РП» | Ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | Возрастающий | Да |
| 1.2 | Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | «НП» «ГП» «РП» | процент | - | - | 14,29 | - | - | - | - | Возрастающий | Да |

3. План достижения показателей проекта

| № п/п | Показатели проекта |  | Единица измерения |  | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |  | 09 |  | 10 |  | 11 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |  |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатели проектной части муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проект «Россия – страна возможностей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | В муниципальных образованиях созданы (обеспечено развитие) молодежные пространства | Ед. |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 1.1.2 | Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики | процент |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 14,29 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) |  | Единица измерения |  | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Создание равных возможностей для самореализации детей и молодёжи, развитие у них профессиональных компетенций и управленческих навыков. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание и развитие молодежных пространств |  |  | Ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | В муниципальных образованиях созданы (обеспечено развитие) молодежные пространства; Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики |

5. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения |  | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 | Всего: |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. |  | Создание и развитие молодежных пространств | Управление образования |  | - |  | 2500,00 |  | - |  | - | - | - |  | 2500,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  | - |  | 2500,00 |  | - |  | - | - | - |  | 2500,00 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. |  |  |  |  | - |  | 2500,00 |  | - |  | - | - | - |  | 2500,00 |
| областной бюджет |  |  |  |  | - |  | 2500,00 |  | - |  | - | - | - |  | 2500,00 |

6. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Создание и развитие молодежных пространств |  |  |  |  |  |
| 2. | В муниципальном образовании создано (обеспечено развитие) молодежное пространство | Февраль 2026 | Декабрь 2026 | Управление образования | Челябинская обл.. г. Копейск, пр. Победы, д. № 36 Б | Акт выполненных работ, платежное поручение |