|  | УТВЕРЖДЕН протоколом управляющего совета муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» от 23.01.2026 № 3 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

проекта  «Строительство блочной модульной котельной в жилом массиве Железнодорожный
 для теплоснабжения МКД (в связи с выводом котельной ИК-11)»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | Строительство блочной модульной котельной | Срок реализации проекта | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Куратор проекта | Филиппов Александр Сергеевич | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Начальник управления городского хозяйства | Администрация Копейского городского округа, управление городского хозяйства (далее -УГХ) |  |  |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1 | Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | - | ед. | - | - | - | - | - | - | - | возрастающий | нет |
| 1.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | - | ед. | - | - | 2 | - | - | - | - | возрастающий | нет |

3. План достижения показателей проекта

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец отчетного периода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |
| 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | ед | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 0 |  |
| 2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | ед | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 0 |  |
| 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | ед | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |  | - | - | 2 |  |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | 2024 | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной с установкой разводящих сетей в п. Железнодорожном» | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство сети теплоснабжения к жилому дому по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Электровозная, д. 2» | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную документацию | ед. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Строительство блочной модульной котельной с установкой разводящих сетей в п. Железнодорожном | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | ед | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 4 | Строительство сети теплоснабжения к жилому дому по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Электровозная, д. 2 | Приобретение товаров, работ, услуг | Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

5. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство блочной модульной котельной с установкой разводящих сетей в п. Железнодорожном» | МУ КГО «Управление строительства» (далее — МУ «УС») |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2 | Разработка проектной документации и получение госэкспертизы «Строительство сети теплоснабжения к жилому дому по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Электровозная, д. 2» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 989,00 |
| 3 | Строительство блочной модульной котельной с установкой разводящих сетей в п. Железнодорожном | МУ «УС» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство сети теплоснабжения к жилому дому по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Электровозная, д. 2 | МУ «УС» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий, в т.ч. |  |  | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 |
|  | местный бюджет |  | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,00 |

6. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Обеспечение централизованным теплоснабжением ряда жилых домов ж.м. Железнодорожный |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство объекта теплоснабжения | Май 2026 | Июль 2026 | УГХ, МУ «ГСЗ», МУ «УС» | Челябинская область, Копейский городской округ, п. Железнодорожный | Акт выполненных работ |
| 1.1.К.1. | Запуск объекта теплоснабжения и подключение к централизованной системе теплоснабжения | Июль 2026 | До отопительного периода 2026-2027 |  |  | Акт ввода объекта в эксплуатацию |