|  | УТВЕРЖДЕН протоколом управляющего совета муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» от 09.12.2025 № 4 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

проекта «Строительство объектов улично-дорожной сети»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | Строительство объектов улично-дорожной сети | 2025-2030 | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Куратор проекта | Филиппов А.С. | Заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Управление городского хозяйства администрации Копейского городского округа |  |  |  |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа | «Развитие дорожного хозяйства Копейского городского округа» |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| Задача: Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения Копейского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество полученных положи-тельных заключений государст-венной экспертизы | - | ед. | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий | нет |
| 1.2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, построенных, реконструированных за год | - | км | 0,99 | 0,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий | нет |

3. План достижения показателей проекта

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец отчетного периода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| Задача: Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения Копейского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, построенных, реконструированных за год | км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,132 |  | 0 | 0 | 0,132 |  |  |
| 2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | Значение показателя по годам |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача: Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения Копейского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД на реконструкцию пр. Коммунистический (от пр. Ильича до ул. Калинина), 2 этап | Приобретение товаров, работ, услуг | Разработано ПСД | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Разработка ПСД по объекту: Строительство дороги ул. Жданова от пр. Славы до ул. Гастелло | Приобретение товаров, работ, услуг | Разработано ПСД | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 3 | Разработка ПСД на строительство автодороги к объекту: «Детский сад на 350 мест по ул. Жданова, в г. Копейске ЧО, в том числе ПИР» | Приобретение товаров, работ, услуг | Разработано ПСД | ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | Строительство автомобильных дорог к детскому саду ул. Жданова | Приобретение товаров, работ, услуг | Построена автомобильная дорога | км | 0 | 0,132 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | Разработка ПСД на реконструкцию пр. Коммунистический (от пр. Победы до ул. Лихачева), 3 этап | Приобретение товаров, работ, услуг | Разработано ПСД | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |

5. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего: |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задача: Строительство, реконструкция автодорог общего пользования местного значения Копейского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка ПСД на реконструкцию пр. Коммунистический (от пр. Ильича до ул. Калинина), 2 этап |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | МУ «ГСЗ» | 4 922,50 | - | - | - | 4 922,50 |
| 2 | Разработка ПСД по объекту: Строительство дороги ул. Жданова от пр. Славы до ул. Гастелло |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | МУ «ГСЗ» | 5 671,50 | - | - | - | 5 671,50 |
| 3 | Разработка ПСД на строительство автодороги к объекту: «Детский сад на 350 мест по ул. Жданова, в г. Копейске ЧО, в том числе ПИР» |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | МУ «УС» | 1 975,72 | - | - | - | 1 975,72 |
| 4. | Строительство автомобильных дорог к детскому саду ул. Жданова |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | МУ «УС» | 9 378,47 |  |  |  | 9 378,47 |
| 5. | Разработка ПСД на реконструкцию пр. Коммунистический (от пр. Победы до ул. Лихачева), 3 этап |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет | МУ «ГСЗ» | - | 5 000,00 | - | - | 5 000,00 |
|  | ИТОГО |  | 21 948,19 | 5 000,00 | - | - | 26 948,19 |

6. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача: обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения, дорожных сооружений и поддержание их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения, повышение уровня правового сознания граждан в области обеспечения безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка ПСД на реконструкцию пр. Коммунистический (от пр. Ильича до ул. Калинина), 2 этап |  |  | МУ «ГСЗ» | X |  |
| 1.К.1. | Заключение контракта | 06.08.2024 |  |  | X | контракт |
| 1.К.2. | Получение положительного заключения экспертизы |  | 31.12.2025 |  |  | Заключение Государственной экспертизы |
| 2. | Разработка ПСД по объекту: Строительство ул. Жданова от пр. Славы до ул. Гастелло |  |  | МУ «ГСЗ» |  |  |
| 2.К.1. | Заключение контракта | 06.08.2024 |  |  |  | контракт |
| 2.К.2. | Получение положительного заключения экспертизы |  | 31.12.2026 |  |  | Заключение Государственной экспертизы |
| 3. | Разработка ПСД на строительство автодороги к объекту: «Детский сад на 350 мест по ул. Жданова, в г. Копейске ЧО, в том числе ПИР» |  |  | МУ «УС» | X |  |
| 3.К.1. | Заключение контракта | 01.04.2025 |  |  |  | контракт |
| 3.К.2. | Получение положительного заключения экспертизы |  | 01.06.2025 |  |  | Заключение Государственной экспертизы |
| 4. | Строительство автомобильных дорог к детскому саду ул. Жданова |  |  | МУ «УС» | X |  |
| 4.К.1. | Заключение контракта | 01.07.2025 |  |  |  | контракт |
| 4.К.2. | Строительство дороги |  | 01.09.2025 |  |  | Акт выполненных работ |
| 5. | Разработка ПСД на реконструкцию пр. Коммунистический (от пр. Победы до ул. Лихачева), 3 этап |  |  | МУ «ГСЗ» | X |  |
| 5.К.1 | Заключение контракта | 2026 |  |  |  | контракт |
| 5.К.2 | Получение положительного заключения экспертизы |  | 2028 |  |  | Заключение Государственной экспертизы |