|  | УТВЕРЖДЕН протоколом управляющего совета муниципальной программы «Охрана окружающей среды в Копейском городском округе» от 16.01.2026 № 3 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

проекта  «Экономика замкнутого цикла (Челябинская область)»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | «Экономика замкнутого цикла (Челябинская область)» |  | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Куратор проекта | Филиппов Александр Сергеевич |  | Заместитель Главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | начальник отдела экологии и природопользования |  | ГРБС - Администрация Копейского городского округа |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Охрана окружающей среды в Копейском городском округе |  |  |
|  | 1.1. | Подпрограмма муниципальной программы (при наличии) | - |  |  |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя | Признак возрастания/ убывания | Нарастающий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Общественно значимый результат (далее – ОЗР) – Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень обеспеченности муниципального образования контейнерным сбором ТКО | «НП», «РП», «ГП», | % | 96,67 | 96,67 | Возрастающий | Да |
| 1.2. | Уровень обустройства контейнерных площадок, организованных на территории муниципального образования, в т.ч. специальных площадок для крупногабаритных ТКО | «НП», «РП», «ГП», | % | 57,46 | 64,64 | Возрастающий | Да |

3. План достижения показателей проекта в 2025 году

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец отчетного года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1. | ОЗР — Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень обеспеченности муниципального образования контейнерным сбором ТКО | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,67 |  |
| 1.2. | Уровень обустройства контейнерных площадок, организованных на территории муниципального образования,в т.ч. специальных площадок для крупногабаритных ТКО | % | - | - | 57,46 | - | - | 57,46 | - | - | 64,64 | - | - | 64,64 |  |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание и (или) оборудование мест (площадок) накопления ТКО жилого фонда | Приобретение товаров, работ, услуг | Обустройство контейнерных площадок в зоне ИЖС | ед. | 0 | 54 | Доля образующихся в жилом фонде ТКО, обеспеченных контейнерным сбором; Доля муниципальных образований Челябинской области, уровень обеспеченности контейнерным сбором ТКО которых составляет не менее 100% |
| 1.2. | Оснащение контейнерами мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения | Приобретение товаров, работ, услуг | Приобретение контейнеров для сбора ТКО | ед. | 420 | 0 |  |

5. Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответственный исполнитель | Объем финансового обеспечения за 2025 год тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда |  |  |
| 1.1. | Создание и (или) оборудование мест (площадок) накопления ТКО жилого фонда | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 7 170,40 |
|  | областной бюджет |  | 5 178,62 |
|  | местный бюджет |  | 1 991,78 |
| 1.2 | Оснащение контейнерами мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения | МКУ КГО «Управление благоустройства» | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. |  |  | 7 170,40 |
| областной бюджет |  |  | 5 178,62 |
| местный бюджет |  |  | 1 991,78 |

6. План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов жилого фонда |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание и (или) оборудование мест (площадок) накопления ТКО жилого фонда |  |  |  | X |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план-график | с 01.01.2025 | до 01.04.025 | МКУ «Управление благоустройства» | X | План-график закупок |
| 1.1.К.2. | Заключение муниципального контакта | с 01.01.2025 | до 01.04.2025 | МКУ «Управление благоустройства» | X | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком | в течение трех рабочих дней после заключения контрактов |  | МКУ «Управление благоустройства» | X | Реестр контрактов, заключенных заказчиком; Наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС |
| 1.1.К.4. | Произведена приемка выполненных работ | с даты заключения муниципального контракта | 30.09.2025 | МКУ «Управление благоустройства» | X | Подписанный акт выполненных работ (КС2) |
| 1.1.К.5. | Произведена оплата выполненных работ | в течение 15 рабочих дней с даты подписания КС2 |  | МКУ «Управление благоустройства» | X | Платежное поручение |
| 1.2. | Оснащение контейнерами мест (площадок) накопления ТКО для организации сбора ТКО от населения |  |  |  | X |  |
| 1.1.К.1. | Закупка включена в план-график | с 01.01.2025 | до 01.04.2025 | МКУ «Управление благоустройства» | X | План-график закупок |
| 1.1.К.2. | Заключение муниципального контакта | с 01.01.2025 | до 01.04.2025 | МКУ «Управление благоустройства» | X | Муниципальный контракт |
| 1.1.К.3. | Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиком | в течение трех рабочих дней после заключения контрактов |  | МКУ «Управление благоустройства» | X | Реестр контрактов, заключенных заказчиком; Наличие реестровой записи у муниципального контракта в ЕИС |
| 1.1.К.4. | Произведена приемка товара | с даты заключения муниципального контракта | до 30.09.2025 | МКУ «Управление благоустройства» | X | Акт приема-передачи товара |
| 1.1.К.5. | Произведена оплата товара | Указываются сроки оплаты товара в соответствии с муниципальным контрактом |  | МКУ «Управление благоустройства» | X | Платежное поручение |