|  | УТВЕРЖДЕН протоколом управляющего совета муниципальной программы «Развитие культуры Копейского городского округа» от 10.03.2026 № 7 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

- Основные положения

| Краткое наименование проекта: | Культура для семьи |  | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Куратор проекта | Заместитель Главы городского округа по социальному развитию Ангеловский А.А. |  | администрация Копейского городского округа Челябинской области |  |  |
| Ответственный исполнитель проекта | Исполняющий обязанности начальника управления Белоусова Н.В. |  | управление культуры администрации Копейского городского округа Челябинской области (далее – управление культуры) |  |  |
| Связь с муниципальной программой | 1. | Муниципальная программа | Развитие культуры Копейского городского округа |  |  |
|  | 1.1. | Подпрограмма муниципальной программы (при наличии) | - |  |  |

- Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  | Признак возрастания/ убывания | Нарастаю-щий итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Наименование общественно значимого результата: Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | НП | единица | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | Возраста-ющий | ДА |
| 1.2. | Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел. (капитальный ремонт нежилого помещения №6 ДК Угольщиков, по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Борьбы, 14) | НП | единица | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | Возраста-ющий | ДА |

3.1. План достижения показателей проекта в 2026 году

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 1. | Наименование общественно значимого результата: Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 1 |  |
| 1.2 | Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел. | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |

3.2. План достижения показателей проекта в 2027 году

| № п/п | Показатели проекта | Единица измерения | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |  | 11 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |
| 1. | Наименование общественно значимого результата: Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - |  |
| 1.2 | Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел. | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | 1 |  |

- Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия (результата) | Единица измерения |  | Базовое значение 2024 год | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями регионального проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |
| 1. | Наименование общественно значимого результата: Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев | Приобрете-ние товаров, работ, услуг | Приобретено современное оборудование в МУ «Краеведческий музей» Копейского городского округа |  | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Технически оснащены региональные и муниципальные музеи |
| 1.2 | Модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел. | Приобрете-ние товаров, работ, услуг | Проведен капитальный ремонт в обособленном подразделение «Дом культуры Угольщиков» муниципального учреждения «Дом культуры им. С.М. Кирова» Копейского городского округа по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Борьбы, 14 |  | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел. |

- Финансовое обеспечение проекта

| № п/п | Источник финансового обеспечения | Ответствен-ный исполнитель | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | Всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1. | Наименование общественно значимого результата: Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев. Муниципальное учреждение «Краеведческий музей» Копейского городского округа, г. Копейск, пр. Коммунистический, д.18 | Управление культуры | 0,00 | 2 478,40 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2 478,40 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 1 648,13 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1 648,13 |
|  | областной бюджет |  | 0,00 | 86,77 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 86,77 |
|  | местный бюджет |  | 0,00 | 743,50 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 743,50 |
| 1.2 | Модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел. Дом культуры Угольщиков – обособленное подразделение муниципального учреждения «Дом культуры им. С.М. Кирова» Копейского городского округа. Капитальный ремонт нежилого помещения № 6 ДК Угольщиков, по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Борьбы, 14 | Управление культуры | 14 600,00 | 48 302,79 | 11 819,48 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 74 722,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | федеральный бюджет |  | 14 000,00 | 45 082,60 | 10 917,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
|  | областной бюджет |  | 583,40 | 2 372,79 | 696,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 653,07 |
|  | местный бюджет |  | 16,60 | 847,40 | 205,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069,20 |
| Всего на реализацию регионального проекта, в т.ч. |  |  | 14 600,00 | 50 781,19 | 11 819,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 200,67 |
| федеральный бюджет, |  |  | 14 000,00 | 46 730,73 | 10 917,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 648,13 |
| областной бюджет |  |  | 583,40 | 2 459,56 | 696,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739,84 |
| местный бюджет |  |  | 16,60 | 1 590,90 | 205,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812,70 |

- План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Наименование общественно значимого результата: Повышение качества жизни и доступность культурных услуг для всех слоев населения |  |  |  | Х |  |
| 1.1 | Наименование мероприятия (результат): Техническое оснащение региональных и муниципальных музеев |  |  |  | 456618, Челябинская область, г. Копейск, пр. Коммунистический, д. 18 МУ «Краеведческий музей» Копейского городского округа |  |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка Закупка включена в план-график закупок | Январь 2026 | Январь 2026 | Управление культуры | X | План-график закупок |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | Март 2026 | Март 2026 | Управление культуры | X | Договор |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Апрель 2026 | Ноябрь 2026 | Управление культуры | X | Счет, счет-фактура, акт выполненных работ, товарная накладная |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Ноябрь 2026 | Декабрь 2026 | Управление культуры | X | Платежное поручение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Наименование мероприятия (результат): Модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел. (капитальный ремонт нежилого помещения №6 ДК Угольщиков, по адресу: Челябинская область, г. Копейск, ул. Борьбы, 14) |  |  |  | 456618, Челябинская область, г. Копейск, ул. Борьбы, д. 14. Обособленное подразделение «Дом культуры Угольщиков» муниципального учреждения «Дом культуры им. С.М. Кирова» Копейского городского округа |  |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка Закупка включена в план-график закупок | Январь 2026 | Январь 2026 | Управление культуры | X | План-график закупок |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | Март 2026 | Март 2026 | Управление культуры | X | Договор |
| 1.2.К.3 1.2.К.4 | Контрольная точка Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | Октябрь 2026 Октябрь 2027 | Ноябрь 2026 Ноябрь 2027 | Управление культуры | X | Счет, счет-фактура, акт выполненных работ, товарная накладная |
| 1.2.К.5 1.2.К.6 | Контрольная точка Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | Ноябрь 2026 Ноябрь 2027 | Ноябрь 2026 Ноябрь 2027 | Управление культуры | X | Платежное поручение |