ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе

(в редакции постановления администрации Копейского городского округа

от _________ № __________)

Система мероприятий муниципальной программы

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Источник финанси- рования | № показате- ля из паспорта программы | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Обеспечение благоприятных условия для развития СМСП, самозанятых в округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование законодательства в сфере регулирования деятельности СМСП, самозанятых и устранение административных барьеров в сфере развития предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов округа и экспертизы нормативных правовых актов округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Администрация округа, общественный координационный Совет по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в округе, | 2023-2025 годы | - | 1.1.1 | - | - | - |
| Продолжение таблицы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Союз предпринимателей малого бизнеса |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация работы общественного координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в округе | Управление | 2023-2025 годы | - | 1.1.1 | - | - | - |
| Задача 2. Оказание финансовой поддержки СМСП, самозанятым |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат по приобретению оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности | Администрация округа | 2023-2025 годы | Местный бюджет | 2.1.1 2.1.4 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 4. | Предоставление субсидий самозанятым | Администрация округа | 2023-2025 годы | Местный бюджет | 2.1.2 | 584,43 | 200,00 | 200,00 |
| Задача 3. Создание базы данных финансово – хозяйственной деятельности СМСП, самозанятых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Приобретение лицензионного программного обеспечения для проведения мониторинга развития СМСП, самозанятых | Администрация округа | 2023-2025 годы | Местный бюджет | 3.1.1 3.1.2 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Задача 4. Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам поддержки СМСП, самозанятых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Продолжение таблицы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Задача 4. Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам поддержки СМСП, самозанятых |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Актуализация реестра СМСП, самозанятых - получателей поддержки, развитие раздела «Предпринимательство» на официальном сайте администрации округа в сети Интернет | Управление, отдел пресс-службы администрации округа | 2023-2025 годы | - | 4.1.1 | - | - | - |
| 7. | Организация освещения в средствах массовой информации и в сети Интернет на официальном сайте администрации округа вопросов развития малого и среднего предпринимательства, самозанятых, пропаганда положительного имиджа малого и среднего бизнеса | Управление, отдел пресс-службы администрации округа | 2023-2025 годы в течение года | - | 4.1.2 | - | - | - |
| Задача 5. Оказание имущественной поддержки СМСП, самозанятым |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Оказание имущественной поддержки СМСП, самозанятым осуществляется в виде передачи во владение и (или) пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений на возмездной основе или на льготных условиях | УИиЗО | 2023-2025 годы | - | 5.1.1 5.1.2 |  |  |  |
| Продолжение таблицы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9. | Формирование и ведение перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование СМСП, самозанятым | УИиЗО | 2023-2025 годы | - | 5.1.1 5.1.2 | - | - | - |
| Задача 6. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», совещаний по вопросам предпринимательской деятельности для СМСП, самозанятых | Управление, общественные объединения предпринимателей округа | 2023-2025 годы | - | 6.1.1 | - | - | - |
| Задача 7. Обеспечение максимального привлечения инвестиций в экономику города, улучшение инвестиционного климата в округе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Организация работы по оценке | Управление | 2023-2025 | - | 7.1.1 | - | - | - |
|  | инвестиционной привлекательности города в рейтинговых исследованиях |  | годы |  |  |  |  |  |
| 12. | Актуализация инвестиционного паспорта округа | Управление | 2023-2025 годы | - | 7.1.1 | - | - | - |
| 13. | Актуализация перечня инвестиционных площадок и предложений для инвесторов | УАиГ | 2023-2025 | - | 7.1.1 | - | - | - |
| 14. | Актуализация перечня свободных земельных участков с указанием имеющейся инфраструктуры | УИиЗО | 2023-2025 годы | - | 7.1.1 | - | - | - |
| Окончание таблицы 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Мониторинг реализации инвестиционных проектов предприятий и организаций | Управление | 2023-2025 годы | - | 7.1.1 | - | - | - |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  | 3384,43 |  | 1384,43 | 1000,00 | 1000,00 |

Заместитель Главы городского

округа по финансам и экономике												     	    О.М. Пескова